## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002098423-预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）系统整合服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 胡龙灿 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592570 55592573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136 | 620 | 620 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136 | 620 | 620 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成项目审批和政府采购，签署合同并启动项目，完成系统整合计划的拟定和业务需求的调研，项目建设初步完成。为加快推进资产管理、决算和报告、直达资金管理、预算执行报表等业务纳入预算管理一体化建设，推动预算管理各环节衔接融合，形成一体化管理闭环，逐步建立起更加统一、规范、高效的系统，需要在原有的预算管理一体化业务中，将资产管理系统、财务报告管理系统、部门决算系统、预算执行系统、直达资金监控系统、地方财政分析评价系统、地方债务管理系统业务整合进预算管理一体化系统。 2.为加快推进资产管理、决算和报告、直达资金管理、预算执行报表等业务纳入预算管理一体化建设，推动预算管理各环节衔接融合，形成一体化管理闭环。按照财政部文件部署以及有关规定，对预算管理一体化系统进行业务整合，主要对资产管理系统、财务报告管理系统、部门决算系统、预算执行系统、直达资金监控系统、地方财政分析评价系统、地方债务管理系统业务纳入预算一体化系统内，逐步建立预算管理全流程一体化的管理闭环，实现动态反映各级预算安排和执行情况的目标。 |  |  |  |  | （1）完成项目审批，启动项目，完成系统整合计划的拟定和业务需求的调研。 （2）完成项目采购，签署合同并支付首付款。 （3）召开项目启动会，启动应用系统程序设计。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整合纳入预算管理一体化系统的应用系统数量 |  | ＝7套 | 7套。2023年12月签署合同，正在研发中 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 全市资产管理系统历史数据迁移 |  | =17个 | 17个。2023年12月签署合同，正在研发中 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 中标单位符合采购需求 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统设计方案符合采购需求 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成应用系统设计方案编写，启动应用系统程序设计 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成招标采购工作及合同签订 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 完成应用系统基础框架和数据库搭建 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府公共支出、降低运行成本、缓解财政收支平衡压力 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供财政数据，为决策提供支撑服务 |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤620万元 | 620万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98 |  | 无
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。