## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456059-财政事务印刷服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 姚春红 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592470
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.76 | 14 | 7.5564 |  | 10 |  | 53.97% |  | 5.3974
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.76 | 14 | 7.5564 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实国家关于财政、财务、绩效、政府采购管理等方面的法律、法规规章和政策，我局2023年度印制国有资产报告、政府采购法律制度、绩效管理制度等文件 |  |  |  |  | 按照市人大要求和相关工作进展情况，按时完成了《综合报告》初审稿和审议稿及相关附表、说明等材料的印刷工作，保障了市人大财经委初审会和市人大常委会审议等相关工作，印刷费用；印发政府采购法律法规汇编，提升政府采购政策宣传。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 |  | ≥600册 | 700册 | 20 |  | 20 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷政府采购政策汇编及宣传册 |  | ≥350本 | 560本 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 汇编及宣传册质量 |  | 定性优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷品验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 印刷完成时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 印刷材料按时按一定份数提交给各位领导，以便更清晰的掌握报告内容，确保工作顺利完成 |  | 定性优 | 优 | 12 |  | 11 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购政策宣传 |  | 定性优 | 优 | 13 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷总成本 |  | ≤14万元 | 7.5564万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.3974
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。