## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454662-北京市财政局信息系统密码测评服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梁策 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.65 | 110.65 | 110.65 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.65 | 110.65 | 110.65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （一）根据委托方提供的密码应用方案，开展方案评审工作，提出方案修订建议。若方案评审通过后，乙方出具方案评估报告。 （二）组建密码测评项目组，收集密码测评需要的资料，填写测评调查表，熟悉被测系统实际情况，选定测评工具。 （三）识别被测系统基本情况，确定测评对象，对对象的资产和威胁进行评估，确定测评指标，确定测评检查点。 （四）召开测评现场首次会，进一步确认测评计划和内容，说明测评实施过程，确认测评所需资源。完成现场测评，确认整体密码是否合规、实地检查密码配置是否正确、密码使用是否有效，对发现的问题进行汇总确认。分析问题，找出差距，并给出整改建议。 |  |  |  |  | 1.已完成密码测评项目组的组建，收集了密码测评需要的资料，填写了测评调查表，选定了测评工具。 2.已完成被测系统调研，确定了测评对象，对对象的资产和威胁进行了评估，确定了测评指标，确定了测评检查点。 3.已召开测评项目现场会，确认了测评计划和内容，说明了测评实施过程，确认了测评所需资源。已完成现场测评，确认整体密码合规，密码使用有效 4.通过系统密码测评，提升了财政人员的密码应用意识，优化密码了应用策略，提升了信息系统的安全防护能力，确保了财政信息系统的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 应用系统首轮测试时间 |  | ≤100天 | 95天 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 应用系统回归测试结果 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 应用系统回归测试时间 |  | ≤90天 | 85天 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 实施人员数量 |  | ≥10人 | 12人 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升密码安全性 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应用系统密码安全性 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤110.65万元 | 110.65万元 | 15 |  | 15 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统数量 |  | ＝17个 | 17个 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 应用系统首轮测试结果 |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。