北京市财政局财政支出项目

2023年度绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市财政局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市财政局会计处 |
| 项目名称 | 会计人才培养服务 |
| 评价部门 | 北京市财政局 |

北京市财政局

二○二四年五月

目  录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	7

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	11

（三）项目产出情况	13

（四）项目效益情况	15

五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	16

（二）存在的主要问题及原因分析	17

六、相关建议	18

七、其他需要说明的问题	18

- 会计人才培养服务项目

- 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》（京财综〔2024〕213号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》等文件规定，北京市财政局（以下简称“市财政局”）成立绩效评价工作组，于2024年5月，对会计人才培养服务项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

## 1.项目立项背景

为贯彻落实国家人才强国战略，建立健全会计高端人才培养机制，进一步优化会计人才结构和梯队建设，更好地发挥高端会计人才在服务社会主义市场经济和首都经济、建设世界城市中的促进作用，依据《财政部关于印发〈会计行业人才发展规划（2021—2025年）〉的通知》（财会〔2021〕34号）、财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》等文件中有关高端会计人才的能力框架和素质要求，市财政局会计处制定《北京市财政局关于印发〈北京市高端会计人才培养方案〉的通知》（京财会〔2021〕1374号），于2021年起设立“会计人才培养服务”项目，按照财政部要求做好全国会计人才选拔考试组织工作，并对北京市高端会计人才进行教育培养。

北京市高端会计人才培养工程计划从2021年到2025年，分五期每年培养精通业务、善于管理、业绩突出、理财能力强、发展潜力大、综合素质高的高端会计人才，共计300人，每期培养3年，每年安排两次集中培养，每次10天，三年共计60天，第三年最后一次集训同时进行论文答辩，通过者予以结业并举行毕业典礼。培养方式主要采用课堂研修、实地调研、案例研究、在职自学相结合等形式，并视情况相应调整选拔培养规模。

## 2.项目主要内容及实施情况

该项目由市财政局会计处组织实施，为切实履行财政部门监督职责，遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律，着力破除束缚会计人才发展的思想观念和体制机制障碍，培养一批高层次会计人才，每年选拔培养一批在大中型企业、上市公司、其他企业或行政事业单位符合有关要求的企业类和行政事业类高端会计人才，培养期间实行集中培养与跟踪管理相结合的培养方式，通过建立学习、研究、实践、交流平台，系统学习知识，强化能力建设，不断完善入选人才知识结构，全面培养和提升入选人才的综合素质。

该项目主要内容包括：（1）入围选拔。项目申报阶段，申报者按要求填写《北京市高端会计人才培养项目个人申请表》，经申报者所在单位同意后，连同申请表中所填列事项有关证明材料的复印件，报市财政局会计处审核；笔试阶段，申报者审核通过后，参加集中笔试；面试阶段，市财政局协同培养基地统一组织命题，结构化面试；最后确定入选名单，报市财政局领导批准后公布。（2）实施培养。第一年为知识深化阶段。该阶段重点培养学员掌握会计准则制度、会计诚信、管理会计、风险管控、公司治理、信息技术等方面的知识，加强高级会计师资格考试相关知识的培养，帮助学员尽快提升履行会计管理职责相关的能力素质。第二年为知识拓展阶段。该阶段重点培养学员掌握宏观政治经济形势、财税金融改革、大数据、云计算、廉政文化、领导力、新经济新业态新模式等方面的知识，着重培养学员的分析判断、沟通协调、团队合作等方面的能力素质。第三年为能力提升阶段。该阶段以高层次论坛、实地调研、工作实践为主，着重提高学员的综合素质，在持续打造学员各项能力的同时，强调对学员实际工作能力的考察，发挥优秀学员的带动作用，提升学员的知名度和影响力。（3）学员毕业。组织学员进行论文答辩，答辩结果作为毕业依据，通过者予以结业并举行毕业典礼。

## 3.项目资金投入及使用情况

该项目2023年预算批复金额为201.20万元，资金到位率为100%，全部为市级财政资金。截至2023年12月31日，该项目实际支出金额为201万元，预算执行率99.90%，净结余资金已交回财政。

## （二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：完成第一期30名北京市高端会计人才的第二年培养工作；第二期北京高端会计人才第一年培养工作；组织选拔第三期高端人才75人并完成第一年培养。具体目标设定情况详见表1：

表1：项目2023年绩效目标设定情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 第一期培养人数 | ≥30人 |
|  | 数量指标 | 第二期培养人数 | ≥75人 |
|  | 数量指标 | 第三期培养人数 | ≥75人 |
|  | 质量指标 | 培养人员合格率 | ≥99% |
|  | 质量指标 | 培养条件相符性 | ≥99% |
|  | 时效指标 | 工作结束时间 | 12月底前 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高会计高端人才水平 | 高 |
|  | 社会效益指标 | 进一步优化北京市会计人才队伍 | 优 |
|  | 社会效益指标 | 全市企事业财会人员专业素质水平 | 高 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 选拔培养质询率 | ≤1% |
|  | 服务对象满意度指标 | 培养人员满意度 | ≥99% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度加强相关项目管理提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

会计人才培养服务项目，2023年度项目资金201.20万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1.绩效评价原则、评价方法

评价工作组遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目预先制定的目标进行绩效评价。

2.绩效评价指标体系、评价标准

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

主要包括决策、过程、产出、效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价绩效目标、决策依据和决策程序及资金投入情况；二是过程指标（20分），主要评价预算管理、资金到位、财务管理、组织机构、制度建设和过程控制；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况；四是效益指标（30分），主要评价项目实现效果、可持续影响等内容。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。并组织业务专家对现场进行了踏勘。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于2024年4月24日组织专家召开预备会，在专家对该项目形成初步意见的基础上，于2024年5月7日召开专家评价会。评价会上，专家及人大代表与项目单位同时按要求进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。按照市财政局及市人大关于代表委员参与绩效评价过程依法实施监督的要求，我们同时邀请了人大代表参与本项目的评价工作，并对加强预算管理、提高资金使用效益等方面进行监督。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家及人大代表打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与市财政局沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

会计人才培养服务项目综合得分93.60分，其中，项目决策18.00分、项目过程19.00分、项目产出30.00、项目效益26.60分，项目综合绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表2。

表2：会计人才培养服务项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 18.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.00 |
| 项目产出 | 30.00 | 30.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 26.60 |
| 综合得分 | 100.00 | 93.60 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

该项目依据《财政部关于印发〈会计行业人才发展规划（2021—2025年）〉的通知》（财会〔2021〕34号）、财政部《会计改革与发展“十四五”规划纲要》《北京市财政局关于印发〈北京市高端会计人才培养方案〉的通知》（京财会〔2021〕1374号）等文件要求设立，充分发挥会计行业组织（团体）在会计人才培养上的重要作用。鼓励和引导高校、科研院所、企业等参与会计人才培养，共同提高会计人员能力水平。使高端会计人才更好地服务于会计事业改革与经济社会发展。积极支持各地区、各部门因地制宜开展高端会计人才培养使用工作，有效实施会计人才培养重大工程，积极营造会计人才发展良好环境，实现会计人才规模有序增长、人才结构不断优化，项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

该项目依据市级财政部门预算编报要求，编制2023年项目预算、填报《项目申报书》和《项目支出绩效目标申报表》等材料，经会计处领导班子研究、分管局领导审批并报局党组集体决策后立项，项目立项程序规范。

2.绩效目标情况

该项目绩效目标设置较为合理，各项指标围绕项目主要内容进行设置，从目标基本可了解项目整体要求及产出。但部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化。如：时效指标设置为“工作结束时间≤12月”，阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现各期培养完成等重要时间节点；效益指标设置为“提高会计高端人才水平；进一步优化北京市会计人才队伍”，均为定性描述，可考核性程度不足，建议结合培养方案，明确2023年度三期培养在深化财税体制改革、优化资源配置、建立和实施政府会计准则体系，加强财政财务管理、资产管理和预算绩效管理、人才培养的量化指标值。

3.资金投入情况

（1）预算编制科学性

该项目预算编制培养费用依据《财政部关于实施大中型企事业单位总会计师素质提升工程的通知》（财会〔2013〕5号）规定的“每人每次补助8000元”进行测算，并根据项目历年支出情况确定项目支出范围，费用包括：第一期第三年培养人员经费24万元、第二期第二年培养人员经费90万元、第三期第一年人员选拔经费27.2万元、培养人员经费60万元，项目预算资金共计201.20万元。预算内容与项目内容相匹配。

## （二）项目过程情况

1.资金管理情况

该项目资金管理按照《北京市财政局预算管理办法》《北京市财政局财务管理制度》《北京市财政局采购管理办法》《北京市财政局资金支出管理办法》等制度执行。该项目资金全部为市级财政资金，预算批复金额为201.20万元，财政资金足额及时到位。截至2023年12月31日，项目实际支出金额为201万元，预算执行率为99.90%。在资金使用过程中，严格执行合同条款、支出标准、审批程序和单位内部项目资金管理等相关财务管理制度，资金支出审批程序规范，项目资金单独核算，专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规违纪行为，项目资金使用较为规范。

2.业务管理情况

（1）管理制度健全性

该项目严格按照《北京市财政局内部控制手册（试行）》《北京市财政局财务风险内部控制办法》执行，为规范项目管理及实施，市财政局会计处制定了一系列管理办法，包括《北京市财政局关于印发〈北京市高端会计人才培养方案〉的通知》（京财会〔2021〕1374号）、《北京市财政局关于印发2023年北京市会计管理工作要点的通知》（京财会〔2023〕450号）等文件，明确了各方职责和管理要求，市财政局负责会同有关部门组织开展人才选拔和培养工作，市财政局依托有关高校、企事业单位，按照放眼全国、理念超前、管理规范的原则实施培养工作。北京国家会计学院、首都经济贸易大学建立了完善的教学制度，包括严格的教学内容把控制度、教学质量评估制度和教学纪律管理制度，项目管理制度较为健全。但该项目对于课程安排的细化程度不足，《课程安排》中仅设定总体培养内容及总体课程思路，未将年度课程安排及年度需要学员自学掌握的内容进行明确，未将课程安排细化到每一年，学员每年需自学掌握的内容明确性有待加强。

（2）制度执行有效性

该项目由市财政局委托北京市公共资源交易中心，以竞争性磋商方式进行采购，2023年9月通过发布公告的方式邀请供应商参与竞争性磋商采购活动，2023年10月确定中标单位为首都经济贸易大学，2023年11月双方签订《委托培养合同》。该项目培养期间实行集中培养与跟踪管理相结合的培养方式，通过建立学习、研究、实践、交流平台，系统学习知识，强化能力建设，不断完善入选人才知识结构。课程设计高度贴合当前会计行业的发展趋势和技术进步。例如引入了数据资源入账入表、大数据分析、人工智能与财务决策等前沿内容，以及两会报告等时事热点，增强了学员对会计领域最新应用和理论框架的理解和掌握。建立课堂互动、课后讨论的培养模式，加强师生间、学员间的沟通与交流，及时消化培养内容，让学员在碰撞中吸收知识，拓宽视野，不断提升。项目从采购到执行环节严格执行相关制度及合同协议。

## （三）项目产出情况

1.产出数量指标完成情况

该项目第一期共有651人报名，均为行政事业单位人员，通过资料审核人数为181人，经过笔试面试后，行政事业单位入选人员为30人。第二期共有758人报名，其中行政事业单位人员495人，企业单位263人，通过资料审核人数为240人，经过笔试面试后，行政事业单位入选人员为45人，企业单位入选人员为30人。第三期共有231人报名，其中行政事业单位人员146人，企业单位85人，230人通过资料审核，经过笔试面试后，行政事业单位入选人员为45人，企业单位入选人员为30人。该项目数量指标达到预期目标。

2.产出质量指标完成情况

在组织选拔考试方面，该项目按照《北京市财政局关于印发〈北京市高端会计人才培养方案〉的通知》（京财会〔2021〕1374号）要求执行，笔试考试范围包括会计准则制度、内部控制、管理会计等内容，市财政局协同培养基地组织专家对试卷及申报材料进行审阅，确定面试名单，面试由市财政局协同培养基地统一组织命题，聘请在社会上具有一定影响力和公信度的业内专家和有关部门领导对面试情况进行综合量化评分，并以综合量化评分的平均值作为申请人的得分。在师资队伍建设方面，以应用型、实务型师资为主、结合学术型专家教授，从理论和实务两个方面配置师资力量。师资配备原则上实行“六二二制”，即聘请院校教授、一线政府官员、实务专家各占百分比6:2:2。学院内部师资与外聘师资结合，并适当安排国内、国际一流教授专家参与授课，提升培养的层次和品牌，全面培养和提升入选人才的综合素质。该项目质量指标达到预期目标。

3.产出时效指标完成情况

该项目按计划有序推进各期培训工作实施，工作进度执行情况良好。但时效指标中阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现各期培养完成时间等重要时间节点。

4.产出成本指标完成情况

截至2023年12月31日，实际支出金额为201万元，未超出预算控制数，该项目通过政府采购的方式节约了项目成本。

## （四）项目效益情况

1.效益达成度情况

该项目效益实现情况较好，一是在人才培育方面，推进了北京市会计队伍整体素质和会计工作整体水平的提高，进一步优化北京市会计人才队伍。该项目通过在北京市各企业及事业单位选拔财会负责人或业务骨干，培养了一批会计专业高端人才，涉及行业包括但不限于投资、医疗、汽车制造、房地产、水产、矿产资源、生物医药等，不仅立足于当前经济社会跨越式发展的人才需求和推动数字经济背景下会计行业的长远发展，而且不断优化会计人才培养结构，加大了人才储备，培养了德才兼备、以德为先兼具专业精神与专业能力、适应新时代中国特色社会主义发展能力的会计专业人员，培养出一支为北京高质量发展贡献重要力量的会计人才队伍。在课程设计上，为学员提供必要的技能和有效的工具，培养其战略思维能力和财务思维能力，实现能够以财务的视角量化经营难题，突破传统思维模式，扩大战略视野，从而提出有效应对方案；以财务的工具优化管理流程，实现财务业务一体化，提升了企业管理效益；实现以财务的转型驱动业务发展，促进企业价值提升；实现聚焦价值导向管理，成为企业的价值创造者；帮助企业在公众中，尤其在投资者与股东中建立并保持良好的信誉等；做到引领财务人员剖析企业经营状况，提高团队协作度，促进价值提升。二是会计诚信文化建设方面，通过项目培育学员的会计职业道德，实现提升学员职业道德水平。以德才兼备、以德为先的选拔培养标准，以道德遵从能力这一履职的根基，加大培养考核力度，为学员牢固树立诚信为本、操守为重、坚持准则、不做假账的会计职业理念。实现该项目在职业道德上的引领带动作用和标杆示范作用。

2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“选拔培养质询率1%；培养人员满意度≥99%”，通过问卷调查的形式，调查参加培养的学员在课程设计、课程内容、授课专家表现、课程实用性、新知识技能获取等方面的意见，调查结果符合预期。

# 五、主要经验及做法、存在的主要问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.制定方案，注重目的导向。按照《北京市高端会计人才培养方案》执行，主要面向企事业单位，包括分管财务会计工作的负责人，财务部门负责人及其后备人员、具有发展潜力的中青年财务会计骨干。项目注重在课程内容的实务性方面，与行业最新发展相结合，引入与国际财务管理标准、新兴财务技术相关的课程，以实现财务人才全面、高效的成长与发展，提高会计人员能力，培养一批符合新时代高质量发展要求的会计行业领军人才，提升北京市会计人员队伍的整体素质和会计管理工作的整体水平。

2.加强激励，发挥引领作用。贯彻《北京市财政局关于开展高端会计人才信息采集工作的通知》（京财会〔2021〕789号），加强高端会计人才的持续性培养，建立“高端会计人才池”，对完成培养的高端会计人才，将纳入北京市高端会计人才池管理，引导用人单位加大对高端会计人才的使用力度，以良好的机制激励人才，以完善的制度使用人才，以适当的待遇留住人才。充分发挥高端会计人才的辐射引领作用，鼓励高端会计人才通过公开授课、课题研究、研讨交流、担任指导老师等方式，带动北京市会计人才队伍整体素质全面提升。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.部分绩效指标不够明确，需进一步细化、量化。如：时效指标设置为“工作结束时间≤12月”，阶段性任务的时间节点体现不够全面，未体现各期培养完成时间等重要时间节点；效益指标设置为“提高会计高端人才水平；进一步优化北京市会计人才队伍”，均为定性描述，可考核性程度不足。

2.项目管理机制有待进一步完善。该项目对于课程安排的细化程度不足，《课程安排》中仅设定总体培养内容及总体课程思路，未将年度课程安排及需要学员自学掌握的内容进行明确，未将课程安排细化到每一年，学员每年需自学掌握的内容明确性有待加强。

# 六、相关建议

## （一）科学设置绩效目标

建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，提高绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性。时效指标明确各阶段性任务的时间节点，体现各期培养完成等重要时间节点；效益指标结合培养方案，明确2023年度三期培养在深化财税体制改革、优化资源配置、建立和实施政府会计准则体系，加强财政财务管理、资产管理和预算绩效管理、人才培养的量化指标值。

## （二）完善项目实施方案，加强项目组织管理

建议细化项目实施方案，依据《北京市高端会计人才培养方案》中规定的“第一年为知识深化阶段；第二年为知识拓展阶段；第三年为能力提升阶段”内容，将课程安排细化到每一年，将学员每年需要自学掌握的内容进行明确，确保符合《北京市高端会计人才培养方案》的相关要求。

# 七、其他需要说明的问题

无。