## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000454386-财政票据电子化系统维护服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 张英健 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592559
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.175 | 53.175 | 53.175 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.175 | 53.175 | 53.175 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求维护财政票据电子化管理系统（内、外网）系统； 2.在系统运维期间，保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。 |  |  |  |  | 1.根据合同要求维护财政票据电子化管理系统（内、外网）系统； 2.在系统运维期间，保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，并根据北京市财政局业务要求进行系统维护，有效支撑财政业务； 3.保障财政票据电子化管理系统（内、外网）系统平稳、高效运行，系统运行可靠性>99.99%； 4.根据安全自查及测评中心的整改意见，进行系统安全相关维护； 5.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 |  | ＝1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤6月 | 5月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 最大月故障中断时间 |  | ≤12小时 | 0小时 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥1人 | 1人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 票据业务工作 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 票据工作效率 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化管理水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率和水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 4.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤53.175万元 | 53.175万元 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。