## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000022Y000000458326-预算管理一体化对接管理服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 李旭杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592570
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 | 90 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.根据合同要求做好预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）项目全生命周期管理； 2.在预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）运行期间，保障系统对接管理工作顺利进行，有效支撑财政业务； 3.保障积极参与业务处室的需求沟通、分析与评审，定期调度一体化建设进展情况； 4.提高预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）系统实施成功率，提高项目的利用率，保证项目的高效益； 5.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。 |  |  |  |  | 1.按照合同要求，以及年度总体目标要求，严格按照项目管理方法论做好预算管理一体化项目（对标财政部标准规范）项目全生命周期管理工作，产出项目管理文档，包括：项目进度管理、项目风险管理、项目变更管理、项目沟通管理、项目资源管理、项目质量管理、项目管理文档等。 2.项目运行期间，如期完成了与预算处、国库处、资产处、债务处，以及相关运维厂商的对接管理、重点业务（预算编制、年度对账）开展等工作，有效支撑了财政业务开展。 3.结合预算管理一体化建设现状，以及北京市财政局实际业务特点，已完成与预算处、国库处、资产处、债务处等业务处室的需求沟通、业务需求分析、需求实现方式、需求实现效果、用户服务反馈等多角度，积极推进业务需求实现分析，按计划推进系统建设。 4.按照项目里程碑实施计划，严格控制系统整合实施进度，如期完成了系统整合、本地化定制等项目的实施工作，有效提高项目利用率，实现目的高效益。 5.已按照年度总体目标要求，已完成《项目半年度总结报告》的撰写工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 现场服务响应时间 |  | ≤10分 | 5分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 运维人员数量 |  | ≥2人 | 3人 | 20 |  | 20 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目招投标完成时间 |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 会议保障 |  | ≥12次 | 50次 | 15 |  | 12 |  | 因该指标与实际工作开展耦合度较高，需要结合项目推进情况组织召开相关会议，存在动态性和不确定性。以后年度将根据客观情况设定年度指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进预算管理一体化系统稳定运行，提高北京市财政局信息化管理水平 |  | 定性优良中低差 | 优 | 20 |  | 18 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤90万元 | 90万 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 重大工作响应时间 |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 项目服务期间产出的各类文档材料质量 |  | 定性优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。