北京市大兴区人民法院

法院办案业务费项目

绩效评价报告

项目单位      北京市大兴区人民法院

项目名称       法院办案业务费项目

参与评价

中介机构   北京正衡东亚会计师事务所有限公司

目   录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	15

北京市大兴区人民法院

法院办案业务费项目绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京正衡东亚会计师事务所有限公司接受北京市大兴区人民法院（以下简称“区法院”）的委托，成立了项目绩效考评工作组，对区法院实施的“法院办案业务费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为保障区法院依法履行审判职能，保障审判执行工作顺利开展，通过提供必要的办案业务经费支持，提高区法院办案效率和质量，更好地维护社会公平正义，保障社会和谐稳定。同时，法院办案业务费项目也体现了政府对司法工作的重视和支持，有助于推动司法体制的改革和完善，提高司法公信力。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要用于法院办案费、陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、审判执行专业会议费、法官培训费、法制宣传费、协助办案费，以及根据最高法院和北京市关于审判执行等工作要求开展的集约送达等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。

区法院根据《人民陪审员工作相关制度汇编》，结合区法院人民陪审员工作实际情况制定了《北京市大兴区人民法院人民陪审员工作管理办法（试行）》，并按照文件规定发放人民陪审员补助。区法院按照内控制度中的采购业务控制环节流程选取确定服务单位，根据《北京市大兴区人民法院财务管理制度》《北京市大兴区人民法院诉讼档案数字化及随案同步生成档案扫描项目合同书》《北京市大兴区人民法院司法文书送达服务项目合同》等支付服务费用。

3.资金投入和使用情况

该项目2023年初预算资金1,065.41万元，全年预算资金915.41万元，项目实际支出754.02万元。该项目资金投入及使用的具体情况如下：

| 明细项目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- |
| 业务活动差旅费 | 15.63 |
| 档案整理搬运费 | 13.71 |
| 互联网接入费 | 15.36 |
| 人民陪审员补助 | 15.48 |
| 培训费及授课费 | 49.77 |
| 其他 | 55.77 |
| 全包维修服务费 | 14.19 |
| 业务资料费 | 6.87 |
| 司法送达服务项目二期款结算 | 30.00 |
| 诉讼档案扫描及随案生成、档案存储 | 204.34 |
| 通讯费 | 47.76 |
| 业务活动误餐费 | 0.37 |
| 业务设备耗材费 | 151.23 |
| 印刷费 | 23.31 |
| 专递费 | 110.23 |
| 总计 | 754.02 |

## （二）项目绩效目标

1.总体指标

该项目主要用于法院办案费、陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、干警服装费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、审判执行专业会议费、法官培训费、法制宣传费、协助办案费，以及根据最高法院和北京市关于审判执行等工作要求开展的集约送达等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。根据单位实际业务需求进行支出，切实发挥审判业务经费使用效益，为区法院审执工作的顺利进行提供有力司法保障。

2.产出指标

（1）数量指标：预计案件结收比100%，法官人均结案数≥400件/人。

（2）质量指标：一审案件服判息诉率≥75%。

（3）成本指标：年度案均成本涨幅≤0%。

3.效益指标

社会效益指标：发挥司法规范引导功能，优化营商法治环境，依法平等保护各类市场主体；优化审判管理，提升审判质效，缩短案件审理时间；推进矛盾纠纷化解，助力基层社会治理。充分履行审判职能，切实保障促进经济社会发展，维护社会大局稳定；让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

4.满意度指标

加强信息化建设，推进诉讼便民建设；深化便民服务机制，提升诉讼服务质量效率；提升司法公开规范化、信息化水平，切实保障当事人对审判活动的知情权；同级人民代表大会通过、赞成率100%。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过此次部门评价，对“法院办案业务费”项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的评价分析，发现项目决策、项目过程管理中存在问题，提高项目实施单位预算绩效管理理念。通过提高决策水平、规范项目管理、保证项目资金使用的规范性、安全性，保证项目实施的效果，从而提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。部门评价应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》中项目支出绩效评价指标体系框架（参考）样表，结合该项目特点，形成“法院办案业务费”项目绩效评价指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） |
|  |  | 立项程序规范性（2分） |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性（2分） |
|  |  | 绩效指标明确性（1分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  | 资金分配合理性（1分） |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行率（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（7分） |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） |
|  |  | 满意度（10分） |

“法院办案业务费”项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，根据一级指标分解为10个二级指标、17个三级指标。根据决策和过程在项目中的重要程度，将“决策”权重设置为10分，“过程”权重设置为20分；为突出结果导向，“产出”权重设置为40分，“效益”权重设置为30分。

3.评价方法

本次评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方法进行评价。

成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等用于对绩效指标完成情况进行比较。

- 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

- 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作流程，组织该项目的绩效评价工作。本次绩效评价工作包括准备、实施、评价分析三个阶段。

1．准备阶段

2024年4月，区法院委托北京正衡东亚会计师事务所有限公司对该项目进行绩效评价，组成了由区法院分管项目领导、区法院相关科室人员、会计师事务所人员参加的评价工作组。评价工作组围绕“法院办案业务费”项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，建立沟通协调机制，根据绩效评价要求收集相关资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

2．实施阶段

评价工作组对所收集的资料进行查验、核对、整理分析；召开绩效评价工作沟通会，就该项目立项背景、评价对象内容、方式和方法、指标体系等与区法院领导、业务人员进行沟通，根据沟通情况对该项目进行综合评价，形成初步评价结论。

3．评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及收集的意见、建议，对项目决策、管理、产出、效益等内容进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交区法院征求意见。评价工作组在区法院相关科室反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组根据制定的制定该项目绩效评价指标体系，逐项进行打分，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等4个方面的得分如下：

项目决策方面，该指标分值10分，评价得分8.5分。

项目过程方面，该指标分值20分，评价得分18.5分。

项目产出方面，该指标分值40分，评价得分40分。

项目效益方面，该指标分值30分，评价得分25分。

通过评价，该项目综合得分92分，项目绩效级别评价结论为“优”。

项目绩效评价具体得分情况见附件。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

该项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，与区法院部门职责范围相符。

2.立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，项目申报资料符合相关要求，作为延续性项目，且为单位履职所需的必需项目，因此在年初立项前，未开展可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等。

3.绩效目标合理性、明确性

该项目总体目标设立依据充分，符合该项目客观实际，工作目标结果导向比较清晰。该项目设定的数量指标、成本指标清晰、细化、可衡量，具有较强的可操作性和可实现性。由于该项目复杂性，成本指标没有体现人民陪审员补助、诉讼档案扫描及随案生成，培训费及授课费、司法送达服务费等各项单位成本指标，未设置时效指标和可持续影响指标。

4.预算编制科学性

该项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额或资金量与区法院工作任务相匹配，但预算测算和编制过程呈现不够清晰。

5.资金分配合理性

该项目资金能够按照区法院办案业务费项目的实际需求进行分配，项目资金分配额度较为合理。

## （二）项目过程情况

1.资金到位率

该项目调整后预算金额915.41万元，财政资金实际到位915.41万元，资金到位率100.00%。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2.预算执行率

该项目财政资金到位915.41万元，该项目实际支出资金754.02万元，预算执行率82.37%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

3.资金使用合规性

区法院根据《北京市大兴区人民法院人民陪审员工作管理办法（试行）》确定人民陪审员补助费额，根据《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》确定培训费标准金额，根据《北京市党政机关差旅费管理办法》确定差旅费标准金额等相关规范性文件，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

为规范内部管理制度建设，区法院建立了《北京市大兴区人民法院内部控制手册》，制定了《北京市大兴区人民法院财务管理制度》《北京市大兴区人民法院内部审计管理办法（试行）》《北京市大兴区人民法院合同管理办法》等多项管理制度，管理制度比较健全。

5.制度执行有效性

区法院能够遵守相关法律法规和相关管理规定，按照《北京市大兴区人民法院财务管理制度》《北京市党政机关差旅费管理办法》《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》《北京市大兴区人民法院人民陪审员工作管理办法（试行）》等相关规范性文件，组织实施该项目。该项目1万元（含1万元）以下经费支出由办公室主任审批，1万元至5万元（含5万元）由主管院长审批，5万元以上经费支出经党组会研究决定后，由主管院长签字审批，支出填写《大额资金审批单》。相关会计资料准确、完整，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

区法院2023年新收各类案件54991件，审结55913件（含旧存案件），完成数量指标“预计案件结收比100%”；

区法院2023年法官人均结案554件，平均办案工作量居全市首位，完成数量指标“法官人均结案数≥400件/人”。

2.产出质量

质量指标一审案件服判息诉率85.08%，完成质量指标“一审案件服判息诉率≥75%”。

3.产出成本

该项目实际支出在预算范围内，项目资金的使用符合成本效益原则，根据计算2023年度案均成本0.013485万元，低于2022年度案均成本，完成经济成本指标“年度案均成本涨幅≤0%”。

## （四）项目效益情况

1.社会效益

社会效益指标“发挥司法规范引导功能，优化营商法治环境，依法平等保护各类市场主体；优化审判管理，提升审判质效，缩短案件审理时间；推进矛盾纠纷化解，助力基层社会治理。充分履行审判职能，切实保障促进经济社会发展，维护社会大局稳定；让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”完成情况如下：

区法院2023年推进审判工作现代化，提升办案质效和司法公信力。制定落实区法院《2023年度深化诉源治理实施方案》，参与区委“接诉即办”改革“每月一题”，与区城指中心加强合作，探索12345和12368热线闭环对接、一体推进，促进供暖、房地产、建设工程等领域的纠纷治理关口前移，相关类型案件数量同比下降4.9%。

深入参与基层治理，持续深化区法院“1+6法治同行”工作机制，开展党建共建活动142次，参加法律论证会55场，响应法律需求37件，为村规民约、自治规范、行业惯例提供法律意见40余份，助力打造“无讼社区”“无讼乡村”。在全区积极建设38个“普法驿站”“兴法治共建基地”，开展“京法巡回讲堂”150余场，召开新闻通报会7场，围绕养老服务、商品房买卖、遗嘱继承等社会热点进行以案释法。“1+6法治同行”机制作为法院系统唯一案例入选北京市2022新时代文明实践创新案例提名奖。

优化营商法治环境，新收商事案件4979件，审结4995件。营商环境工作案例被市高级法院《京法网事》采纳推广，相关机制得到区主要领导批示肯定。

维护社会稳定，增强人民群众安全感。审结故意伤害、抢劫等暴力犯罪和诈骗、敲诈勒索等侵犯财产犯罪案件661件，审结寻衅滋事、妨害公务等扰乱社会管理秩序的犯罪案件140件，审结危害食品药品安全案件13件、危险驾驶案件252件、侵犯公民个人信息案件45件。

2.服务对象满意度指标

2023年，区法院工作报告获大兴区第六届人民代表大会第四次会议全票通过，区法院未针对该项目服务对象进行满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

提升审判质效，积极回应群众关切。坚持“如我在诉”理念，切实解决群众急难愁盼。妥善审理“衣食住行、业教保医”等民生案件，加强实质性解纷。持续加大执行力度，高效兑现群众胜诉权益。不断完善案件繁简分流，提升诉讼服务便捷化、智能化水平。压实制约监督，常态化开展案件评查，严格规范审限管理，促进公正和效率有机统一。

不断深化“多元调解+速裁”，全面准确落实司法责任制，切实加强专业能力建设。持续推进审判工作现代化，提升办案质效和司法公信力。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标申报表内容不够完整细化，该项目未设置时效指标，未对项目产生的可持续影响进行深入挖掘；成本指标没有体现人民陪审员补助、诉讼档案扫描及随案生成、培训费及授课费、司法送达服务费等各项单位成本指标。主要原因为绩效目标申报表填报不够细化、科学。

2.该项目预算金额的测算和编制过程呈现不够清晰。主要原因为该项目为延续性项目，未在2023年年初对该项目预算编制进行重新论证。

3.社会效益指标的完成情况缺少数据统计分析和相关佐证资料，项目效益呈现不足;未针对该项目服务对象进行满意度调查，缺少满意度指标完成情况的支撑资料。主要原因为缺少项目效益实现情况的资料收集和数据分析。

4.项目过程管理资料不完整，未及时对项目支出的绩效目标实现程度、项目实施进度等情况进行汇总、分析、整理。未通过编制项目实施方案，明确职责分工，综合考虑项目实施的各关键环节和风险节点，指导项目具体实施。主要原因为对项目管理细节缺乏重视，对项目过程资料的收集留痕工作不够到位。

六、有关建议

1.加强预算管理，对照历史年度项目实际支出，采用历史成本法等方法重新核定年度预算支出的成本构成，审核预算投入的科学性与准确性。

2.规范填报项目绩效目标申报表，根据项目的内容客观预期项目实施能够达到的效果，科学设置绩效目标，指标应指向明确，尽可能细化、量化，不能量化的绩效指标要具有可考量性，充分发挥绩效目标导向作用。

3.重视项目管理的细节，加强项目过程监督和项目过程资料的收集、整理，进一步规范项目执行程序，提高项目管理水平。

4.进一步加强绩效管理意识，及时归集项目绩效资料，重视工作成果的反馈，进行满意度调查和分析，提高绩效管理的规范性和有效性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：北京市大兴区人民法院“法院办案业务费”项目绩效评价指标体系及评分表。