## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0426提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 霍柳坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811262078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9011
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | —— |  | 99.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对本市实际改革工作情况，开展案头研究，广泛收集国内外的先进改经验做法，关注制度创新和管理创新前沿研究成果，整理“放管服”改革相关法律法规与政策、梳理相关研究文献，总结已有经验教训，为进一步深化改革提供理论支撑。结合本市实际，综合运用专家座谈、实地暗访、问卷调查、计量分析等研究手段，核查当前优化营商环境各项措施兑现情况、评估实施效果，发现问题，并有针对性地提出优化建议。 |  |  |  |  | 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，结合本市实际，梳理国内国外在审批、监管、服务等方面的经验做法，对“一件事”集成办事场景建设、告知承诺以及政务服务标准化、规范化、便利化、数字化等“放管服”年度重点事项进行核查和评估。结合研究和核查情况，研究本市政务服务未来规划。形成《2022年北京市集成办事场景建设核查报告》《2022年北京市告知承诺核查报告》等8个报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | 68.679 |  | 68 |  | 20 | 20
社会成本指标
绩效 指标（续） | 成本指标（续） | 生态成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 实地调研不同区的北京市政务服务大厅数量 |  | 17 |  | 17 |  | 2 | 2
|  |  | 开展“放管服”政策研究专家座谈会次数 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 2
|  |  | 完成并提交《2023年北京“放管服”改革调研报告》 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 完成并提交《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 文件调查设计质量 |  | 文件调查设计问题覆盖全面，问卷设计合理 |  | 问卷设计符合实际，问题设置全面，被调查人群覆盖合理 |  | 5 | 5
|  |  | 《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》报告质量 |  | 真实可靠，可以参考此报告进行政策决策 |  | 报告问题分析有针对性，内容真实可靠，印刷质量好、排版规范 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  | 2023年12月底前 |  | 2023-12-01 |  | 6 | 6
|  |  | 完成《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | 2023年11月底前 |  | 2023-12-01 |  | 7 | 3.5 | 报告完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度。
|  |  | 完成召开“放管服”政策研究专家座谈会 |  | 2023年10月底前 |  | 2023-11-01 |  | 7 | 3.5 | 座谈会完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为深化改革提供理论支撑 |  | 优良中低差 |  | 核实研究目前相关改革措施存在的问题和困难，为深化改革提供了理论支撑 |  | 15 | 15
|  |  | 为“放管服”改革提供决策依据，推动政府职能转变 |  | 优良中低差 |  | 借鉴国内国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面的先进经验，持续优化本市改革举措 |  | 15 | 15
生态效益指标
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
Note on C5: 需与批复的项目名称一致
Note on I6: 本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”
Note on E8: 请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。 请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额
Note on B14: 预期目标需与公开的绩效目标表中的目标一致，2023年8月半年监控时有调整且向财务备案的项目，按照调整后的目标填写
Note on G14: 年度总体目标的实际完成情况要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑
Note on D16: 三级指标及年度指标值根据批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。
Note on H16: 实际完成值，关于产出数量、成本等定量指标要填写具体的数值；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 此外，定性指标的实际完成值与年度指标值不可完全相同
Note on J16: 与绩效目标表中的的分值权重保持一致
Note on K16: （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。
Note on L16: 扣分项需要写偏差原因及改进措施，两者缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0506审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 霍柳坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811262078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9011
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | —— |  | 99.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对本市实际改革工作情况，开展案头研究，广泛收集国内外的先进改经验做法，关注制度创新和管理创新前沿研究成果，整理“放管服”改革相关法律法规与政策、梳理相关研究文献，总结已有经验教训，为进一步深化改革提供理论支撑。结合本市实际，综合运用专家座谈、实地暗访、问卷调查、计量分析等研究手段，核查当前优化营商环境各项措施兑现情况、评估实施效果，发现问题，并有针对性地提出优化建议。 |  |  |  |  | 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，结合本市实际，梳理国内国外在审批、监管、服务等方面的经验做法，对“一件事”集成办事场景建设、告知承诺以及政务服务标准化、规范化、便利化、数字化等“放管服”年度重点事项进行核查和评估。结合研究和核查情况，研究本市政务服务未来规划。形成《2022年北京市集成办事场景建设核查报告》《2022年北京市告知承诺核查报告》等8个报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤68.679 |  | 68 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 实地调研不同区的北京市政务服务大厅（16个区及经济技术开发区） |  | ≥17 |  | 17 |  | 2 | 2
|  |  | 开展“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≥4 |  | 4 |  | 2 | 2
|  |  | 完成并提交《2023年北京“放管服”改革调研报告》 |  | ＝1 |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 完成并提交《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ＝1 |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》报告真实可靠，可以参考此报告进行政策决策 |  | 优良中低差 |  | 问卷设计符合实际，问题设置全面，被调查人群覆盖合理 |  | 5 | 5
|  |  | 政策兑现核查问卷调查设计问题覆盖全面，问卷调查覆盖人群合理 |  | 优良中低差 |  | 报告问题分析有针对性，内容真实可靠，印刷质量好、排版规范 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023-12-01 |  | 7 | 7
|  |  | 完成《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ≤11月 |  | 2023-12-01 |  | 6 | 3 | 报告完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度。
|  |  | 完成召开“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≤10月 |  | 2023-11-01 |  | 7 | 3.5 | 座谈会完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查问卷、专家座谈会等方式发现改革政策中存在的问题，为突破“放管服”改革瓶颈提供决策依据 |  | 优良中低差 |  | 核实研究目前相关改革措施存在的问题和困难，为深化改革提供了理论支撑 |  | 15 | 15
|  |  | 为“放管服”改革提供决策依据，推动政府职能转变、保障政府履职水平，进而形成本市的改革内生逻辑 |  | 优良中低差 |  | 借鉴国内国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面的先进经验，持续优化本市改革举措 |  | 15 | 15
总分 | [8 empty] | 100 | 93.4011
Note on F17: 依据年初绩效目标表修改
Note on J24: 请核实权重是否准确，此处与年初预算不一致，年初编报中，资金支付完成时间为“7”，完成《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》为“6”

## 定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | “放管服”改革研究和政策兑现核查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 霍柳坤 |  |  |  |  | 联系电话 | 18811262078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | 10 |  | 99.01% |  | 9.9011
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.679 |  | 68.679 | 68 | —— |  | 99.01% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对本市实际改革工作情况，开展案头研究，广泛收集国内外的先进改经验做法，关注制度创新和管理创新前沿研究成果，整理“放管服”改革相关法律法规与政策、梳理相关研究文献，总结已有经验教训，为进一步深化改革提供理论支撑。结合本市实际，综合运用专家座谈、实地暗访、问卷调查、计量分析等研究手段，核查当前优化营商环境各项措施兑现情况、评估实施效果，发现问题，并有针对性地提出优化建议。 |  |  |  |  | 项目的开展由第三方研究机构协助市政务服务局，结合本市实际，梳理国内国外在审批、监管、服务等方面的经验做法，对“一件事”集成办事场景建设、告知承诺以及政务服务标准化、规范化、便利化、数字化等“放管服”年度重点事项进行核查和评估。结合研究和核查情况，研究本市政务服务未来规划。形成《2022年北京市集成办事场景建设核查报告》《2022年北京市告知承诺核查报告》等8个报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤68.679万元 |  | 68万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 实地调研不同区的北京市政务服务大厅（16个区及经济技术开发区） |  | ≥17个 |  | 17个 |  | 2 | 2
|  |  | 开展“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≥4场 |  | 4场 |  | 2 | 2
|  |  | 完成并提交《2023年北京“放管服”改革调研报告》 |  | =1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 完成并提交《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》报告真实可靠，可以参考此报告进行政策决策 |  | 优良中低差 |  | 问卷设计符合实际，问题设置全面，被调查人群覆盖合理 |  | 5 | 5
|  |  | 政策兑现核查问卷调查设计问题覆盖全面，问卷调查覆盖人群合理 |  | 优良中低差 |  | 报告问题分析有针对性，内容真实可靠，印刷质量好、排版规范 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 资金支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2023-12-01 |  | 7 | 7
|  |  | 完成《2023年北京“放管服”改革调研报告》、《北京市2023“放管服”改革理论研究报告》 |  | ≤11月 |  | 2023-12-01 |  | 6 | 3 | 报告完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度
|  |  | 完成召开“放管服”政策研究专家座谈会 |  | ≤10月 |  | 2023-11-01 |  | 7 | 3.5 | 座谈会完成时间晚于计划时间，将在下一年度项目中加快进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查问卷、专家座谈会等方式发现改革政策中存在的问题，为突破“放管服”改革瓶颈提供决策依据 |  | 优良中低差 |  | 核实研究目前相关改革措施存在的问题和困难，为深化改革提供了理论支撑 |  | 15 | 15
|  |  | 为“放管服”改革提供决策依据，推动政府职能转变、保障政府履职水平，进而形成本市的改革内生逻辑 |  | 优良中低差 |  | 借鉴国内国外在审批、监管、政府服务优化营商环境方面的先进经验，持续优化本市改革举措 |  | 15 | 15
总分 | [8 empty] | 100 | 93.4011