## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0426提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | #DIV/0! |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | #DIV/0! |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询成本 |  | ≤0.6万元 |  | 0.6万元 |  | 5 | 5
|  |  | 问卷设计调查成本 |  | ≤2.45万元 |  | 2.44万元 |  | 5 | 5
|  |  | 大数据采集和分析 |  | ≤9.035万元 |  | 9万元 |  | 5 | 5
|  |  | 指标体系设计 |  | ≤2.99万元 |  | 2.9万元 |  | 5 | 5
社会成本指标
绩效 指标（续） | 成本指标（续） | 生态成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | 5000份 |  | 5000份 |  | 4 | 4
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | 1次 |  | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | 100% |  | 2023年6月支付首款，2023年12月支付尾款 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 良 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 20 | 17 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差。
生态效益指标
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查、且未收到投诉
Note on C5: 需与批复的项目名称一致
Note on I6: 本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”
Note on E8: 请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。 请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额
Note on B14: 预期目标需与公开的绩效目标表中的目标一致，2023年8月半年监控时有调整且向财务备案的项目，按照调整后的目标填写
Note on G14: 年度总体目标的实际完成情况要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑
Note on D16: 三级指标及年度指标值根据批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。
Note on H16: 实际完成值，关于产出数量、成本等定量指标要填写具体的数值；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 此外，定性指标的实际完成值与年度指标值不可完全相同
Note on J16: 与绩效目标表中的的分值权重保持一致
Note on K16: （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。
Note on L16: 扣分项需要写偏差原因及改进措施，两者缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0506审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15.075万元 |  | 15.00112万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | =5000份 |  | 5000份 |  | 5 | 5
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 优良中低差 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 10 | 7 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差。
|  |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，助力首都营商环境优化 |  | 优良中低差 |  |  |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查、且未收到投诉；下一年度将加强满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 84.9469
Note on H17: 项目绩效指标及权重与年初公开草案不一致，已修改，请确认 标黄处需补充
Note on K27: 满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。

## 0514提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15.075万元 |  | 15.00112万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | =5000份 |  | 5000份 |  | 5 | 5
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 优良中低差 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 10 | 7 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差。
|  |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，助力首都营商环境优化 |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 10 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查、且未收到投诉；下一年度将加强满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9469
Note on H17: 项目绩效指标及权重与年初公开草案不一致，已修改，请确认 标黄处需补充
Note on K27: 满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。

## 0514审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15.075万元 |  | 15.00112万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | =5000份 |  | 5000份 |  | 5 | 5
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 优良中低差 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 10 | 7 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差。
|  |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，助力首都营商环境优化 |  | 优良中低差 |  | 项目年度开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，一定程度上可以推动政务公开工作提质增效 |  | 10 | 6 | 项目效益可量化程度较差，效益发挥的持续性难以追踪。以后年度将进一步推进效益的充分发挥，持续追踪。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查、且未收到投诉；下一年度将加强满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9469

## 0515提交、定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务公开专项社会调查服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9469
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.08 |  | 15.08 | 15 | —— |  | 99.47% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制定北京市政务公开需求调查与社会评议工作方案，开展政务公开公众需求问卷调查，组织政务公开公众意见征询专题座谈，通过大数据采集分析办法，准确掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点，听取有关意见建议，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系。通过政务公开让公众更大程度参与政策制定、执行和监督，汇众智定政策抓落实，不断完善政策，改进工作，问政于民、问需于民、问计于民，增进公众对政府工作的认同和支持。 |  |  |  |  | 2023年度通过开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，准确掌握了首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系，有助于增强公众对政府工作的认同与支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 |  | ≤15.075万元 |  | 15.00112万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 开展政务公开公众需求问卷调查 |  | =5000份 |  | 5000份 |  | 5 | 5
|  |  | 组织公众意见征询专题座谈 |  | =1次 |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写北京市政务公开需求调查与社会评议工作报告 |  | =1份 |  | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目开展是否符合《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定 |  | 优良中低差 |  | 项目严格按照《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）的相关规定开展，工作程序规范，工作成果验收通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年合同签订完成时间 |  | ≤6月 |  | 2023-06-24 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年调研报告撰写完成时间 |  | ≤11月 |  | 2023-10-27 |  | 3 | 3
|  |  | 资金支付时间与计划进度的一致性（2023年6月底前完成支付80%、2023年12月底前支付20%尾款） |  | ＝100% |  | 100% |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 大数据定向采集信息进行分析，掌握首都市民、在京企业及其他社会组织关于本市政务公开的需求重点并解决存在的问题，建立结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 优良中低差 |  | 建立政民互动沟通机制，建立了结构完整、双向互动、实践性强的政务公开需求搜集和意见反馈体系 |  | 10 | 7 | 因企业和群众的需求不同，再加上抽样调查会存在一些偏差，现阶段以高频需求未重点解决方向，故不能面面俱到。下一步将尽量保证抽样科学，减少误差
|  |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，助力首都营商环境优化 |  | 优良中低差 |  | 项目年度开展政务公开公众需求问卷调查、组织公众意见征询专题座谈会，形成了政务公开专项社会调查报告，一定程度上可以推动政务公开工作提质增效 |  | 10 | 5 | 项目效益可量化程度较差，效益发挥的持续性难以追踪。以后年度将进一步推进效益的充分发挥，持续追踪
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查、且未收到投诉；下一年度将加强满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9469