## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因

## 0426提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市52个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕权力运行公开、管理服务公开、重点领域信息公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研，通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | 总成本控制在78.249万元内，其中专家咨询费≤19.5万元；数据采集加工费≤56.16万元；邮寄费≤0.96万元；市内交通费≤0.38万元；误餐补助≤0.225万元；材料印刷费≤1.152万元； |  | 项目采用比选的方式选取服务商，合同签订金额为78.235万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
绩效 指标（续） | 成本指标（续） | 生态成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告 |  | 1份 |  | 1份，评估涉及权力运行公开等六方面内容。 |  | 5 | 10
|  |  | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估各单位问题清单 |  | 1份；评估覆盖市级部门52个、评估覆盖区政府16个（含若干区级部门和街道乡镇） |  | 1份；实际52个市级部门，16个区政府 |  | 5 | 4
|  | 质量指标 | 项目开展遵照《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 符合相关文件规定 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定；2022年11月开展验收工作，达到验收标准。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目启动招标时间 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 4 | 4
|  |  | 确定中标单位时间 |  | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 |  | 4 | 4
|  |  | 签订合同，启动正式评估时间 |  | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 |  | 4 | 4
| 效益指标 |  | 确定评估指标，收集评估材料，分析评估结果时间 |  | 2023年6月-9月 |  | 2023年6月-9月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成撰写评估报告时间 |  | 2023年10月-11月 |  | 2023-11-01 |  | 4 | 4
经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高政务公开工作整体水平方面 |  | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求。 |  | 国办未开展评估。 |  | 10 | 7
|  |  | 打造公开透明的“阳光政府”方面 |  | 推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”。 |  | 达到“公开为常态、不公开为例外”的效果 |  | 10 | 7
|  |  | “以评促改、以评促建”方面 |  | 以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  | 进行三轮问题整改工作，达到预期效果。 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 助力首都营商环境方面 |  | 通过政务公开助力首都营商环境。 |  | 加大惠企政策的公开力度，简历惠企政策兑现专题，为企业提供政策服务。 |  | 5 | 3
绩效 指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 法治政府建设方面 |  | 推动法治政府建设持续发展。 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利。 |  | 5 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
Note on C5: 需与批复的项目名称一致
Note on I6: 本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”
Note on E8: 请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。 请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额
Note on B14: 预期目标需与公开的绩效目标表中的目标一致，2023年8月半年监控时有调整且向财务备案的项目，按照调整后的目标填写
Note on G14: 年度总体目标的实际完成情况要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑
Note on D16: 三级指标及年度指标值根据批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。
Note on H16: 实际完成值，关于产出数量、成本等定量指标要填写具体的数值；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 此外，定性指标的实际完成值与年度指标值不可完全相同
Note on J16: 与绩效目标表中的的分值权重保持一致
Note on K16: （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。
Note on L16: 扣分项需要写偏差原因及改进措施，两者缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因
Note on K40: zhao: 达成年度指标，并具有一定的效果，缺少效益支撑材料按“80％-60％(含60％)"一档打分

## 0506审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | 10 |  | 99.98% |  | 9.9982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | —— |  | 99.98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市54个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕决策公开、主动公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研。 评估结束后形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.249万元 |  | 78.235万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告及各单位问题清单 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 评估涉及权力运行公开等内容 |  | ＝5项 |  |  |  | 5
|  |  | 评估覆盖市级部门 |  | ＝54个 |  | 52个 |  | 5 | 4.8148
|  |  | 评估覆盖区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  | ＝16个 |  | 16个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 优良中低差 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定 |  | 5 | 5
|  |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式 |  | 优良中低差 |  |  |  | 5
|  | 时效指标 | 进行数据采集测评工作 |  | ≤11月 |  |  |  | 2
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤6月 |  |  |  | 2
|  |  | 开展核查评估结果 |  | ≤11月 |  |  |  | 2
|  |  | 确定项目评估指标 |  | ≤7月 |  |  |  | 2
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（2023年7月底前支付80%费用，2023年12月底前支付剩余的20%） |  | ＝100% |  |  |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，通过政务公开助力首都营商环境 |  | 优良中低差 |  | 国办未开展评估。 |  | 10 | 6 | 本年度严格落实公开要求，提高了本事政务公开工作整体水平，但年度内国办未开展评估；下一年度将继续大力推动政务公开工作提质增效。
|  | 可持续影响指标 | 通过评估全面深化首都政务公开工作，以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 优良中低差 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利，政务公开工作水平有所提升。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  |  |  | 10
总分 | [8 empty] | 66 | 65.813
Note on H19: 项目指标与23年初公开草案不一致，已结合草案对各指标进行修改，标黄处需补充
Note on K29: 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。 此处按60%得分

## 0514提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | 10 |  | 99.98% |  | 9.9982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | —— |  | 99.98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市54个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕决策公开、主动公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研。 评估结束后形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.249万元 |  | 78.235万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告及各单位问题清单 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 评估涉及权力运行公开等内容 |  | ＝5项 |  | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 评估覆盖市级部门 |  | ＝54个 |  | 52个 |  | 5 | 4.8148 | 因市气象局与市税务局属于垂管单位，故不再将两家单位纳入评估范围
|  |  | 评估覆盖区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  | ＝16个 |  | 16个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 优良中低差 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定 |  | 5 | 5
|  |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行数据采集测评工作 |  | ≤11月 |  | 8月至10月 |  | 2 | 2
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤6月 |  | 7月 |  | 2 | 1 | 因局主要领导调整，上党组会时间推迟，故所有环节都被迫往后推迟至7月份才签订合同支付首款。
|  |  | 开展核查评估结果 |  | ≤11月 |  | 9月 |  | 2 | 2 | 9月份对评估情况进行检查，并将部分成果运用到半年度评估通报中
|  |  | 确定项目评估指标 |  | ≤7月 |  | 7月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（2023年7月底前支付80%费用，2023年12月底前支付剩余的20%） |  | ＝100% |  | 7月底已支付 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，通过政务公开助力首都营商环境 |  | 优良中低差 |  | 国办未开展评估。 |  | 10 | 6 | 本年度严格落实公开要求，提高了本事政务公开工作整体水平，但年度内国办未开展评估；下一年度将继续大力推动政务公开工作提质增效。
|  | 可持续影响指标 | 通过评估全面深化首都政务公开工作，以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 优良中低差 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利，政务公开工作水平有所提升。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  |  |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 84.813
Note on H19: 项目指标与23年初公开草案不一致，已结合草案对各指标进行修改，标黄处需补充
Note on K29: 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。 此处按60%得分

## 0514审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | 10 |  | 99.98% |  | 9.9982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | —— |  | 99.98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市54个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕决策公开、主动公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研。 评估结束后形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.249万元 |  | 78.235万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告及各单位问题清单 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 评估涉及权力运行公开等内容 |  | ＝5项 |  | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 评估覆盖市级部门 |  | ＝54个 |  | 52个 |  | 5 | 4.8148 | 因市气象局与市税务局属于垂管单位，故不再将两家单位纳入评估范围。下一年度将加强评估力度。
|  |  | 评估覆盖区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  | ＝16个 |  | 16个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 优良中低差 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定 |  | 5 | 5
|  |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式 |  | 优良中低差 |  | 项目评估报告印刷质量通过验收，排版符合报格式 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 进行数据采集测评工作 |  | ≤11月 |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤6月 |  | 7月 |  | 2 | 1.6667 | 因局主要领导调整，上党组会时间推迟，故所有环节都被迫往后推迟至7月份才签订合同支付首款。
|  |  | 开展核查评估结果 |  | ≤11月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 确定项目评估指标 |  | ≤7月 |  | 7月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（2023年7月底前支付80%费用，2023年12月底前支付剩余的20%） |  | ＝100% |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，通过政务公开助力首都营商环境 |  | 优良中低差 |  | 国办未开展评估，项目效益发挥受限。 |  | 10 | 6 | 本年度严格落实公开要求，提高了本事政务公开工作整体水平，但年度内国办未开展评估；下一年度将继续大力推动政务公开工作提质增效。
绩效指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 通过评估全面深化首都政务公开工作，以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 优良中低差 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利，政务公开工作水平有所提升。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 项目年度内未开展满意度调查，项目实施过程未收到投诉。下一年度将加强对满意度调查的重视程度。
总分 | [8 empty] | 100 | 93.4797
Note on K25: 得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值

## 0515提交、定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府信息和政务公开工作第三方评估服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 宋大伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151969
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | 10 |  | 99.98% |  | 9.9982
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.249 |  | 78.249 | 78.235 | —— |  | 99.98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采取第三方测评的方式，对全市54个市级部门、16个区政府并抽取若干区级部门和街道乡镇，围绕决策公开、主动公开、政策解读、依申请公开、平台机制建设等方面，通过分解任务、落实主体、量化指标，复核并进行实地调研。 评估结束后形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。 |  |  |  |  | 通过开展北京市政府信息和政务公开工作第三方评估，形成反映全市整体情况的评估报告、各单位的打分和排名、以及全部行政机关一对一的评估意见，以加强测评效果的实际效用，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤78.249万元 |  | 78.235万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 出具北京市政府信息和政务公开工作第三方评估报告及各单位问题清单 |  | ＝1份 |  | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 评估涉及权力运行公开等内容 |  | ＝5项 |  | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 评估覆盖市级部门 |  | ＝54个 |  | 52个 |  | 5 | 4.8148 | 因市气象局与市税务局属于垂管单位，故不再将两家单位纳入评估范围。下一年度将加强评估力度
|  |  | 评估覆盖区政府（含若干区级部门和街道乡镇） |  | ＝16个 |  | 16个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目开展符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）等相关文件规定 |  | 优良中低差 |  | 项目符合《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发<关于全面推进政务公开工作的实施意见>的通知》（京办发〔2016〕24号）中提出的“建立健全政务公开第三方评估制度，向社会主动公开评估结果，同时自觉查找问题和不足，强化督促整改机制建设”方面的相关规定 |  | 5 | 5
|  |  | 评估报告印刷质量完好，排版符合报格式 |  | 优良中低差 |  | 项目评估报告印刷质量通过验收，排版符合报格式 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 进行数据采集测评工作 |  | ≤11月 |  | 10月 |  | 2 | 2
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤6月 |  | 7月 |  | 2 | 1.6667 | 因局主要领导调整，上党组会时间推迟，故所有环节都被迫往后推迟至7月份才签订合同支付首款
|  |  | 开展核查评估结果 |  | ≤11月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 确定项目评估指标 |  | ≤7月 |  | 7月 |  | 2 | 2
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（2023年7月底前支付80%费用，2023年12月底前支付剩余的20%） |  | ＝100% |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本市各级行政机关落实公开要求，发现本市公开工作不足并进行整改，提高本市政务公开工作整体水平，使本市政务公开工作符合国办要求，推动政务公开工作提质增效，打造公开透明的“阳光政府”，通过政务公开助力首都营商环境 |  | 优良中低差 |  | 国办未开展评估，项目效益发挥受限 |  | 10 | 6 | 本年度严格落实公开要求，提高了本市政务公开工作整体水平，但年度内国办未开展评估；下一年度将继续大力推动政务公开工作提质增效
绩效指标（续） | 效益指标（续） | 可持续影响指标 | 通过评估全面深化首都政务公开工作，以评促改、以评促建，推动本市各级行政机关落实公开要求，不断提升本市政务公开工作水平 |  | 优良中低差 |  | 推动依申请公开严格按照《政府信息公开条例》抓好落实，规范依申请公开各个环节，保障公民获取政府信息的权利，政务公开工作水平有所提升 |  | 10 | 6 | 项目年度内未开展效益调查，因评估是采用抽查测试等方式，不能面面俱到，会存在一些偏差，现阶段以重点工作完成情况为主要评估方向，故下一步将尽量保证全面检查。下一年度将继续加强政务公开年度重点工作的评估普遍检查力度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% |  | 80% |  | 10 | 8 | 项目年度内未开展满意度调查，项目实施过程未收到投诉。下一年度将加强对满意度调查的重视程度
总分 | [8 empty] | 100 | 89.4797