## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市行政许可事项清单动态评估监测服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 邹彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151912
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.6 |  | 39.36 | 39.3 | 10 |  | 99.85% |  | 9.9848
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.6 |  | 39.36 | 39.3 | —— |  | 99.85% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 每半年开展对668事项涉及的53家市级部门、16区进行自主申报、实地体验、问卷调查、座谈交流等四位一体的监测评估，包含实施规范编制、发布、动态更新、线上线下服务、审批全链条、审后监管联动等全流程，覆盖审批服务与审管联动全环节，精准发现变相许可实施行为，及时整改，确保推动北京市全域依法许可、合规履权，进一步提升法治社会水平。 |  |  |  |  | 根据国办发〔2022〕2号文件部署要求，围绕依法编制行政许可事项清单和科学制定行政许可实施规范两大维度建立指标体系，对北京市行政许可事项进行监测。制定《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》，按实施计划与指标体系组织开展评估监测工作，出具前期调研报告1期，专题报告2期，双月度报告2期。进行北京市变相许可实施情况研究和优化营商环境体验官经验做法研究，为北京市政务服务管理局开展相关工作提供经验参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤65.6万元 |  | 65.5万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告 |  | ≥2期 |  | 2期 |  | 4 | 4
|  |  | 双月度（年度）监测报告 |  | ≥3期 |  | 3期 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 评估行政许可主项、子项、办事项实施规范数量 |  | 668项 |  | 651项 |  | 4 | 3.8982 | 偏差原因：许可清单按年度动态调整，市政府办公厅2023年10月17日公布的《北京市行政许可事项清单（2023年版）》为651项，2022年为668项。改进措施：后续年度结合当年清单事项数量设置指标
|  |  | 评估覆盖范围与计划要求的一致性（覆盖16区及4个市政府派出机构） |  | 100% |  | 100% |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 评估报告印刷质量完好，排版符合报告格式 |  | 优良中低差 |  | 报告印刷、排版均符合要求，通过验收 |  | 4 | 4
|  |  | 项目开展符合《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发【2022】2号）文件规定 |  | 优良中低差 |  | 严格按照文件规定执行 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 编制确定项目评估指标 |  | ≤11月 |  | 2024-10-08 |  | 4 | 4
|  |  | 签订项目委托服务合同 |  | ≤9月 |  | 2024-08-31 |  | 4 | 4
|  |  | 资金支付与计划进度的一致性（10月签订合同后，自收到发票之日起7个工作日内，支付合同款的60%作为首款） |  | 100% |  | 100%（9月18日收到发票，9月21日支付首款） |  | 4 | 4
|  |  | 报告形成时间与计划进度的一致性（2023.12 月前提供《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》） |  | 100% |  | 100%（2023年10月8日形成《北京市行政许可事项清单动态评估监测年度实施方案》） |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 明晰行政许可权力边界、规范行政许可行为 |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 20 | 16 | 建议结合调研中发现的问题和目前已开展的工作，进一步补充相关数据和案例
|  | 可持续影响指标 | 推动北京市全域依法许可、合规履权 |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 10 | 7 | 建议进一步加强对评估发现问题的研究和分析，为推动北京市全域依法许可、合规履权提供支撑
总分 | [8 empty] | 100 | 92.883

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因