## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 公众参与政务服务“好差评”服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡伟、郭斌、安磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185.9 |  | 185.9 | 185.9 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185.9 |  | 185.9 | 185.9 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.进一步完善北京市各类政务服务对象的基本需求结构模型并对全市17个区进行分析，明确各类公众对政务服务的差异化需求，进而有效纠正政务服务供给侧与消费侧间的偏差。 2.对全市17个区的综厅、专厅、部分镇街级大厅开展核查和现场巡查工作，及时发现大厅服务存在的问题，督促大厅进行整改反馈，进一步提升线下大厅的服务水平。 3.依托全国一体化在线政务服务平台在全市17个区开展“好差评”指数评价，形成评价报告。并不断探索、完善北京市政务服务“好差评”评价体系，提升“好差评”工作的科学合理性。 4.对北京市、各区政务服务工作开展情况和重点服务主题展开评价，并通过开展前期调研和组织专家论证研究，进一步完善以公众侧信息为主的多角度、全方位的整体的评价机制，促进我市及各区政务服务能力建设及水平提升。 |  |  |  |  | 本项目为跨年度项目，包括两部分： 一是2022-2023年度（2022年尾款）项目年度公众参与政务服务公众“好差评”服务，已于2023年5月底完成项目结项。二是2023-2024年度（2023年首付款、中期款）公众参与政务服务公众“好差评”服务：初步完成了评价机制设计与系统建设，开展了各区域、专业大厅的评价调查，以及对指定网点的核查和现场巡查工作。 具体情况如下： 1.基于项目需求及工作阶段性安排，2022-2023和2023-2024年服务启动后均对17个区开展了需求调查模型试验，形成了服务对象特征满意度评价模型研究报告1份,并基于年度试验数据，进一步完善了需求结构模型、满意度心理模型和“好差评”指数，进一步梳理、明确了各类企业、群众对政务服务的差异化需求，有效弥补了政务服务供给侧与企业、群众需求测的偏差。 2.根据北京市公众参与政务服务“好差评”工作机制内容，完成对指定网点的核查和现场巡查工作，形成专题报告5份、现场巡查报告17份。 3.依托全国一体化在线政务服务平台在全市17个区开展了“好差评”指数评价，并形成了评价报告1份。同时，共汇聚办件数据2162.85余万条、服务数据1651.67余万条、评价数据1166.09余万条、短信邀请29.11万人次，参与调查并回收有效问卷 35102 份、分析投诉舆情数据 121.6余万条、电话访谈3221人次、巡查暗访各级政务中心855次、梳理典型问题1325条。2022-2023年服务项目在上一年评价工作的基础上，进一步优化形成了由6个一级指标、16个二级指标、42个三级指标构成的指标体系。 4.采取多种方式、多种渠道对17个区进行前期调研、组织专家论证、整合现有各类评价信息渠道和平台等，以“服务环境、服务供给、服务获取、督促反馈、服务创新”五环模型发现、汇总、梳理一部分与办事企业、群众切身利益紧密相关且呼声较为强烈的难点、堵点问题和切实需求，形成了2022年度公众参与政务服务“好差评”总报告1份、政务服务区域评价报告17份；对公众关注度最高、反馈意见最集中的领域开展政务服务评价，并形成领域政务服务情况评价报告4份；每个季度汇总各方评价数据，形成季度评价报告4份，针对各类存在的问题，提出意见建议和解决措施。同时，在此基础上对评价指标、数据来源、评价框架进一步修订和完善，形成了公众参与政务服务“好差评”工作机制说明书1份，不断提升评价工作机制的科学性、准确性和完备性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 |  | ≤185.9万元 |  | 185.9万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 形成北京市政务服务整体评价机制说明书 |  | 1份 |  | 共1份（2022年度服务项目） |  | 5 | 5
|  |  | 需求调查模型试验覆盖区域 |  | 17个 |  | 17个（含北京16个区及经开区） |  | 5 | 5
|  |  | 形成公众参与政务服务评价工作总报告套数 |  | 1份 |  | 1份（形成2022年度评价工作总报告1份，2023年度总体报告计划于2024年5月完成） |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 评价报告通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 本年度合同签订及工作启动时间 |  | ≤6月 |  | 于2023年5月组织招标，5月15日确定中标人5月30日签订合同，6月26日依合同约定支付2023年度项目首款91.6万元（50%） |  | 5 | 5
|  |  | 本年度中期验收时间 | 本年度中期验收时间 | ≤12月 |  | 12月1日组织中期验收，12月12日依合同约定支付项目中期款47.98万元 |  | 5 | 5
|  |  | 上年尾款项目验收结题时间 | 上年尾款项目验收结题时间 | ≤5月 |  | 2023年5月19日完成2022年度项目验收，验收合格后于5月26日依合同约定支付2022年尾款46.32万元 |  | 5 | 5
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市各区政务服务综合服务效能评分优秀占比率 |  | ≥90% |  | 100%（全市各区年度评价指标得分均大于85分） |  | 7 | 7
|  |  | 群众办事堵点问题处理率 |  | ≥90% |  | 100%（按照12345“接诉即办”工作要求，办事企业、群众诉求得到处理） |  | 6 | 5 | 虽已达成预期指标，但在处理效率、处理质量等方面仍有提升空间
|  |  | “好差评”体系与群众需求的匹配情况 |  | 优良中低差 |  | 依托12345市民热线、政务服务评价、解决“办不成事”问题反馈、问卷调查、电话访谈、各级政务中心巡查暗访等公众侧数据源，以及政务服务办件库、事项库、服务库等管理侧数据源形成的大数据评价环境，结合政务服务“ESOFI”五环评价模型，从“服务环境、服务供给、服务获取、服务反馈、服务创新”五个维度出发，对全市及各区政务服务综合效能开展全方位评价，逐步建立起体现首善标准和北京特色的政务服务“好差评”工作机制，切实提升了全市政务服务综合效能和服务水平 |  | 7 | 5 | 效益基本达到预期，但仍有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级领导对项目工作成果满意度 |  | ≥90% |  | 局领导和各区领导对评价报告表示高度认可和满意，并组织16区和经开区每个季度对报告进行细致解读和深入研讨 |  | 10 | 8 | 偏差原因：领导表示口头满意，未有相应材料支撑 改进措施：后续年度加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析
总分 | [8 empty] | 100 | 95

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因