## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 驻京机构信息管理系统信息服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 邢晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150986
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 |  | 1.6 | 1.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 |  | 1.6 | 1.6 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | ── |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | ── |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥驻京机构信息管理系统综合服务平台作用，通过委托第三方开展信息编写、采集以及发布等驻京机构信息管理系统信息服务工作，向地市级政府驻京办事机构宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等，提升驻京联络处服务管理水平能力以及社会认同度和参与度。 |  |  |  |  | 提供了宣传国家、北京市和各省区市的最新政策、改革措施，提供央企、高校、科研机构等发展规划、科研动态、信息等信息。信息编写、采集、发布等工作符合驻京机构的需求，针对性和时效性较强，对驻京机构信息报送工作具有较高价值，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤8万元 |  | 1.6万元 |  | 20 | 20
绩效指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 每月特约报道报送次数及数量 |  | ≥1条 |  | 1条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每月特约报道1条
|  |  | 每周信息报送数量 |  | ≥10条 |  | 12条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月上年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周报送信息12条
|  |  | 政策解读分析报告报送期数 |  | ≥40期 |  | 26期 |  | 5 | 3.25 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周报送信息12条
|  |  | 每周政策解读分析报告数量 |  | ≥2条 |  | 2条 |  | 5 | 4 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月2022年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务；服务期内每周政策解读分析报告2条
|  | 质量指标 | 系统采用率 |  | ≥70% |  | 70% |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 信息收集报送、特约宣传报道、政策解读分析、系统发布时间按合同约定时间完成 |  | 100% |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 重大事项报道及时性 |  | ≤24小时 |  | 24小时 |  | 2 | 2
|  |  | 2023年第二笔款项支付时间 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 3 | 3
|  |  | 2022年尾款项目验收完成时间 |  | ≤9月 |  | 9月 |  | 4 | 4
|  |  | 资金支付完成时间（2022年尾款1.6万元于2023年9月支付，2023年项目启动款6.4万元于2023年合同签订后支付） |  | ≤9月 |  | 2024年9月25日支付2022年度尾款，2023年首款未支付 |  | 3 | 2 | 偏差原因：因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，暂不再签订新一期合作合同，2023年度首款未支付 改进措施：后续年度将结合项目相关的中长期规划合理设置绩效目标与指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进提升驻京联络处服务水平及社会影响力 |  | 优良中低差 |  | 通过开展针对性、时效性较强的信息编写、采集、发布等工作，较好的满足驻京机构的工作需求，有利于驻京机构高质量信息报送，对提升驻京机构服务管理水平能力和社会认同度和参与度有一定的促进作用 |  | 20 | 15 | 因北京市驻京机构信息管理系统将进行升级改造，信息服务模式也将进行相应调整，9月上年度合同验收后暂不再提供驻京机构信息管理系统信息服务，项目效益发挥受限
绩效指标（续） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻京联络处满意度 |  | ≥90% |  | 各方基本满意 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：后续年度加强满意度调查
总分 | [8 empty] | 100 | 87.25

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因