## 8语种
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政府国际版门户网站运营服务项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 高瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1962.1884 |  | 1962.1884 | 1962.1884 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1962.1884 |  | 1962.1884 | 1962.1884 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目为北京市政府国际版门户网站提供持续稳定的运维服务，提供英语、韩语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、意大利语、葡萄牙语等10语种服务，提供10语种网站首页、政务公开频道、北京信息频道、政务服务频道、互动交流频道、最新动态频道等首页及二级页面运维，年度翻译审校量不少于600万字，运营服务板块专栏专题6个，短视频制作20期，图解制作10项，年度宣传推广2次，运营新媒体账号1个，组织线下推广活动2次；升级京京智能问答系统；投资在北京板块专题制作4个，动画视频制作4期、图解制作8项、网站用户满意度不低于85%。项目运营工作包括国际版板块运营、项目监理和策划评估。 |  |  |  |  | 提供英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等8语种服务，提供8语种网站首页、政务公开、北京信息、政务服务、互动交流、最新动态、老外在北京等频道首页及二级页面运维，2023年度翻译审校量为733万字，运营服务板块专题专栏6个（分别是国际版网站投资、工作、留学、生活、旅游、消费等六大服务板块），短视频制作16期，图解制作11项，年度宣传推广1次，运营新媒体账号1个（微信公众号：Beijing Service），组织线下推广活动4次；投资在北京板块专题制作8个、动画视频制作4期、图解制作7项，网站用户满意度为96.3%。项目运营工作包括国际板板块运营、项目监理（策划评估工作单独立项）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均运维成本 |  | ≤224.73万元 |  | 163.5157万元 |  | 20 | 20
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 运维对象数量（内容运营和项目监理） |  | 2块 |  | 2块 |  | 4 | 4
|  |  | 运营内容种类（首页、政务公开、北京信息、主题服务、互动交流、最新消息） |  | ≥6类 |  | 6类 |  | 4 | 4
|  |  | 语言服务数量 |  | 8种 |  | 8种 |  | 5 | 5
|  |  | 年度翻译量 |  | ≥580万字 |  | 733万字 |  | 4 | 4 | 备注：因2022年下半年召开二十大，为保障网站安全，2022年下半年仅翻译发布227万字，2023年上半年集中发布商务服务机构信息、视频类等内容，造成2023年上半年翻译量整体偏高
|  |  | 运营板块专栏专题 数量 |  | ≥6个 |  | 6个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 网页设计、视频制作、图解图片质量达到计划要求（界面清晰美观 信息全面规范） |  | 优良中低差 |  | 网页设计、视频制作、图解图片方面，一是保持8语种网站首页、焦点图每周更新，提高了网站建设美观度，增强优化了内容展示；二是聚焦北京市涉及外企和外国人相关政策类、外国人办事流程类、北京非遗文化、人文类，围绕“我的北京故事”、“外国人走流程”、便民服务系列短视频等主题类型，2023年度共制作了180个，其中投资类视频52个；三是涉外服务指南筛选高频事项，设计制作“一图读懂”内容，2023年度共制作图解131幅，其中投资类图解50幅。以上设计、制作的成果均界面清晰美观、信息全面规范 |  | 5 | 5
|  |  | 外语翻译质量达到计划要求（忠于原文，准确率高，语言流畅，表达地道） |  | 优良中低差 |  | 外语翻译方面，在“三审三校“的内容审核机制下，保证了外语翻译内容忠于原文、准确率高、语言流畅、表达地道；另外还外聘了8种语言专家，每月不定期抽查国际版网站多语言内容，形成内容监测报告，确保国际版网站内容发布的安全性 |  | 5 | 4 | 偏差原因：根据市政府外办对8语种国际版网站译文质量抽查监督工作反馈，上半年英语、阿拉伯语综合错误率较高，存在错译、漏译等基础性错误，部分政务服务信息存在信息删减不当问题，下半年8语种译文质量相对稳定，大部分稿件实现“零差错” 改进措施：确保对政策文件理解到位，保障译文信息完整准确，创建术语库共享共建机制并完善更新术语库，加强译文审校润色工作等
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 时效指标 | 运营服务保障时间 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 4 | 4
|  |  | 实际资金支付进度与计划进度一致性（预计2023年7月，待2022-2023年项目验收合格后30日内，支付项目尾款1608.5万元，2023-2024年合同生效后30日内，支付项目首款353.6884万元） |  | 100% |  | 2022-2023年项目于7月中下旬完成验收，7月28日支付项目尾款1608.5万元，2023-2024年项目于当年7月31日签订合同，按照合同要求，8月21日支付项目首款353.6884万元。此项指标符合年度计划，为100% |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，为外国人和外国投资者提供国际化服务 |  | 优良中低差 |  | 通过内容运营(含3项工作，分别是8种语言的翻译服务、多语种网站内容运营、8种语言内容监审）、微信公众号内容运营（含3项工作，分别是微信公众号运营、微信公众号推广活动、定期线上互动活动）、全景化服务产品制作与运营（含6项工作，分别是短视频策划与制作、图解和设计制作、多语种专题/一件事策划设计与制作、各类征集、调查及线上用户活动等互动专题设计制作、图片设计和展示、SEO优化）三大项内容，为打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口提供了政策、视频、资讯、信息等基础内容作为支撑，能够为外国人和外国投资者提供更好的国际化服务 |  | 10 | 8 | 偏差原因：项目整体目标达成，但项目相关的社会效益及考核评估有待后续进一步检验 改进措施：后续加强对项目社会效益的关注与追踪，并进一步挖掘相关支撑数据、留存相应佐证材料
|  | 可持续影响指标 | 立足首都城市战略定位，更好服务高水平开放、“一带一路”战略，为服务国内国际双循环大局、推动首都高质量发展、提升北京国际竞争力提供强有力支撑 |  | 优良中低差 |  | 立足首都城市战略定位，更好服务高水平开放、“一带一路”战略，2023年度通过宣传推广系列活动，包括会议活动推广、借力推广、海外推广3项工作，共举办会议活动5场、主场外宣活动宣推1次、精选55条内容进行海外推广，为服务国内国际双循环大局、推动首都高质量发展、提升北京国际竞争力提供了强有力支撑 |  | 10 | 9 | 偏差原因：项目整体目标达成，但项目相关的可持续影响及考核评估有待后续进一步检验 改进措施：后续加强对项目持续性效果的关注与追踪，并进一步挖掘相关支撑数据、留存相应佐证材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  | ≥90% |  | 96.3% |  | 10 | 10 | 备注：本项目为跨年项目，2023年全年分为2022-2023年项目下半部分和2023-2024年项目上半部分，2022-2023年项目已完成结项验收工作，网站用户满意度为96.3%，2023-2024年项目暂未开展用户满意度调查工作，将于项目结项前完成
总分 | [8 empty] | 100 | 96 | ——