## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 首都国际化网上服务品牌和能力提升服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 高瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151983
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 322.8672 | 322.8672 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 322.8672 | 322.8672 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过政府购买服务，打造面向国际的北京城市服务和营商环境核心价值主张，策划品牌推广专项行动，设计对外传递的视觉形象，做好首都国际化服务需求分析，持续提升国际化服务能力。 |  |  |  |  | 开展北京城市国际化服务研究，围绕新版北京国际版门户网站策划宣传推广方案，并辅助落地实施。研究国内外领先城市的品牌定位和视觉形象体系，为北京提供参考。开展北京国际化调研工作，制定调研方案；对外籍人士在京服务场景进行全环节梳理，结合实地走访、集中座谈等调研与摸排工作，开展首都国际化服务需求分析，为提升国际化服务能力提供理论依据与数据支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 首都国际化网上服务品牌战略及行动成本 |  | ≤220.88万元 |  | 88.352万元 |  | 6 | 6 | 偏差原因：该项目为2023年度年中追加项目，合同于2024年2月29日（招标程序结束后一个月内）签订生效，实施周期为生效后一年内完成并经我局验收通过。当前合同实施2个月，尚未到阶段性验收和总体验收时间，无法对绩效目标完成情况进行统计，尚未开展满意度调查，项目实施效益也未能充分发挥，故存在偏差 改进措施：后续加快项目执行，按照合同约定及预期绩效目标指标，形成相应成果，并加强对效益直观数据及典型示例的收集，及时开展满意度调查，确定后续改进方向
|  |  | 城市品牌落地支持成本 |  | ≤359.21万元 |  | 143.684万元 |  | 6 | 6
绩效 指标（续） | 成本指标（续） | 经济成本指标（续） | 基于首都国际化网上服务品牌战略的全年赋能支持成本 |  | ≤162.248万元 |  | 64.8992万元 |  | 6 | 6
|  |  | 年度诊断报告和建议出具成本 |  | ≤64.83万元 |  | 25.932万元 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询业务数量 |  | ≥4个 |  | 已有相关计划。共4个咨询业务，分别为：（1）品牌战略—国际版门户网站品牌宣传推广；（2）国际版门户网站海内外宣传落地；（3）北京国际化服务能力研究；（4）国际化服务能力建设全年支持 |  | 5 | 5
|  |  | 咨询成果数量 |  | ≥10个 |  | 暂未形成相应成果 |  | 10 | 6
|  | 质量指标 | 咨询成果合格率 |  | ≥90% |  | 暂未进行验收 |  | 10 | 8
|  |  | 咨询成果汇报认可度 |  | 与整体方案无偏差，符合预期，能够形成一定的启示，对决策有一定支撑 |  | 暂未形成相应的成果、暂不涉及汇报认可度 |  | 5 | 4
|  | 时效指标 | 阶段性验收时间 |  | ≤7月 |  | 暂未进行阶段性验收 |  | 3 | 3
|  |  | 总体验收完成时间 |  | ≤12月 |  | 暂未进行总体验收 |  | 3 | 3
|  |  | 实际资金支付进度与计划进度一致性 |  | 100% |  | 已按合同约定于签订1个月内支付项目首款 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 利用国际化视野对标筛选全球领先实践并总结其在城市服务、营商环境的定位和品牌方面的先进经验，形成对北京的启示 |  | 优良中低差 |  | 一是在国际版门户网站宣传渠道与策略方面，制定宣传推广方案，助力“北京服务”品牌向全球外籍人士推广。 二是针对交通出行、支付服务、入境游服务、留学服务、商务服务、通信服务等八大场景，摸排外籍人士遇到问题及堵点，共计梳理30个重点、244个环节和251个问题堵点（并在持续更新中）； 三是广泛开展国内外城市研究，覆盖新加坡、日本、韩国、上海等国际人士聚集、国际化服务水平较高、创新举措突出的领先城市，形成对北京的经验启示 |  | 20 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托部门的满意度 |  | ≥90% |  | 暂未开展满意度调查，但也未收到相关投诉 |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 85 | ——
说明：因当前合同还未执行完成，未到验收阶段，考虑到预算绩效管理自评覆盖率100%的要求，基于本项目对项目实施质量、成果提交物的约定以及合同签订以来的项目实施情况，经报处室领导、与第三方沟通，本项目部分指标暂以预期情况得分，后续项目实施过程中及项目结束后将进一步追踪。

## Sheet1
220.88 | 0.27365 | 88.352
359.21 | 0.44503 | 143.684
162.248 | 0.20101 | 64.8992
64.83 | 0.080318 | 25.932
807.168