## 单位自评
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 数字服务平台运营服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 王曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 18600663398
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 3300 | 3300 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 3300 | 3300 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，包括但不限于500个。 2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，包括但不限于2个；在专区以链接形式发布的事项，包括但不限于3个。 3.运营服务保障： 提供运营服务保障，确保入驻统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”申办链路正常、运行稳定。 |  |  |  |  | 1.“单一事项”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，通过事项拆解配置、系统对接、测试等环节，实现事项申办受理流程的全面升级，支撑依申请六类+公共服务事项入驻统一申办受理平台，实际实现899个。 2.“一件事”入驻交付： 针对北京市政务服务事项进行整体梳理，以“事”角度进行业务关联性分析，将能够实现全流程网办的事项进行汇总，支撑北京市“办好一件事”入驻统一申办受理平台，已完成10个；在专区以链接形式发布的事项，已完成3个。 3.运营服务保障： 提供运营服务保障，确保入驻统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”申办链路正常、运行稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本（运营） |  | ≤2000万元 |  | 3300万元 |  | 20 | 15 | 偏差原因：项目交付内容增加，金额提升 改进措施：后续进一步加强测算的精准性，追加预算后及时调整目标与指标
| 产出指标 | 数量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻交付数量 |  | ≥ 500个 |  | 899个 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 产出指标（续） | 数量指标（续） | 统一申办受理平台“一件事”入驻交付数量 |  | ≥3个 |  | 3个 |  | 4 | 4
|  |  | 北京市政务服务网“一件事”专区挂链“一件事”入驻交付数量 |  | ≥3个 |  | 10个 |  | 4 | 3.6 | 偏差原因：基于实际需求变更，项目交付内容增加 改进措施：后续进一步加强测算的精准性，追加预算后及时调整目标与指标
|  |  | 诉求工单率 |  | ≥98% |  | 98% |  | 4 | 4
|  |  | 运营推广活动 |  | ≥2次 |  | 0次 |  | 4 | 0 | 偏差原因：待推广的产品正在按计划开发中，活动正在推进中，运营推广活动暂未完全开展完成 改进措施：后续加快活动推进，保障预期目标的达成
|  | 质量指标 | 统一申办受理平台单一事项入驻交付质量 |  | 定性 |  | 单一事项良好运行 |  | 4 | 4
|  |  | 统一申办受理平台“一件事”入驻交付质量优 |  | 定性 |  | “一件事”良好运行 |  | 4 | 4
|  |  | 专区挂链“一件事”入驻交付质量优 |  | 定性 |  | 挂链“一件事”良好运行 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 12个月内完成资金支付 |  | ≤12月 |  | 正在推进中，首款于2023年12月支付，中期款于2024年6月支付，尾款拟于2024年12月支付 |  | 4 | 2 | 偏差原因：因运营服务项目财评时间周期较长，且存在采购公示期和招投标相关流程，合同签订已在23年度12月下旬，合同签订时间较23年年初计划时间延迟，项目整体验收时间滞后，2023年度内尚未完成资金支付 改进措施：后续加快项目执行，促进预期目标的达成，后续年度加强
|  |  | 运营服务保障时间 |  | ＝4月 |  | 4月 |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 效益方面，打造一站式网上统一申办受理平台，为北京市数字政府建设提供强有力支撑，提升政务服务整体水平及社会影响力 |  | 优良中低差 |  | 已经入驻的899个单事项、3个一件事，在统一申办受理平台运行良好 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，政务服务整体水平及社会影响力提升缺少直观数据支撑 改进措施：后续项目整体性完成后，强化社会影响力调查
|  | 可持续影响指标 | 持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，推动多领域、全事项一体化建设 |  | 优良中低差 |  | 通过入驻交付统一申办受理平台的“单一事项”“一件事”、专区挂链的“一件事”等内容，持续提升北京市政务服务全市“一盘棋”建设能力，促进推动多领域、全事项一体化建设 |  | 10 | 8.5 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目可持续性影响缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，促进项目效益的持续性发挥
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 |  | ≤5次 |  | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 咨询满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 2 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目咨询满意度缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，整体验收后开展咨询满意度调查工作
|  |  | 申办满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 3 | 2 | 偏差原因：项目尚未进行整体性验收，项目申办满意度缺少直观数据或示例支撑 改进措施：后续拟持续追踪，整体验收后开展申办满意度调查工作
总分 | [8 empty] | 100 | 83.6

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因