## 0510提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 应急视频会议室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘志耕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.3292 |  | 8.3292 | 5.6105 | 10 |  | 67.36% |  | 6.736
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.3292 |  | 8.3292 | 5.6105 | —— |  | 67.36% |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决长距离交通不便，需利用和发展网络信息化等现代化的通讯手段（包括内网线路建设、视频会议设备、系统联调等）参加应急视频会议，从而满足北京市党政机关视频会议需求。 |  |  |  |  | 建成应急视频会议系统1套，满足北京市党政机关视频会议需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 申报预算范围内 |  | ≤8.329176万元 |  | 5.6105万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市党政机关视频会议系统 |  | 1套 |  | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过现场验收 |  | 高中低 |  | 通过现场验收 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 北京市党政机关视频会议系统建成时间 |  | 12月 |  | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 款项支付时间 |  | 12月 |  | 12月 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 有效提升政务服务信息化水平，提升内部管理效率 |  | 优良中低差 |  | 提升了政务服务信息化水平，内部管理效率得到提高 |  | 15 | 13 | 项目对于信息化水平及管理效率的提升效益具有进一步发挥空间，后续继续提升项目绩效水平。
|  |  | 满足政务服务会议需求，提升安全性和保密性。 |  | 优良中低差 |  | 通过加密视频会议室建设，提升了政务服务会议的安全性和保密性 |  | 15 | 13 | 项目对于满足政务服务会议需求有可改进空间，后续继续加强会议安全性和保密性工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 |  | ≥90% |  | 未进行满意度调查 |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查，后续会重视满意度调查工作。

## 0514审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 应急视频会议室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘志耕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | 10 |  | 67.36% |  | 6.736
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | —— |  | 67.36% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决长距离交通不便，需利用和发展网络信息化等现代化的通讯手段（包括内网线路建设、视频会议设备、系统联调等）参加应急视频会议，通过本项目建设一套应急视频会议系统后，可满足北京市应急视频会议需求。 |  |  |  |  | 建成应急视频会议系统1套，满足北京市党政机关视频会议需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤8.329176万元 |  | 5.6105万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设北京市应急视频会议系统数量（含视频会议终端、高清摄像头、全向麦克风、高清混合矩阵、调音台等） |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家现场验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 北京市党政机关视频会议系统建设周期 |  | ≤6月 |  | XX个月 |  | 6
|  |  | 款项支付时间 |  | ≤7月 |  | XX个月 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 有效提升政务服务信息化水平，提升内部管理效率 |  | 优 |  | 提升了政务服务信息化水平，内部管理效率得到提高 |  | 30 | 27 | 项目对于信息化水平及管理效率的提升效益具有进一步发挥空间，后续继续提升项目绩效水平。
总分 | [8 empty] | 100 | 80.736
Note on B14: 本表格各项指标审核、得分，是依照财务处提供的项目申报书修改，标黄处需补充 若与决算中各指标值不一致，可自行修改

## 0516提交
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 应急视频会议室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘志耕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | 10 |  | 67.36% |  | 6.736
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | —— |  | 67.36% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决长距离交通不便，需利用和发展网络信息化等现代化的通讯手段（包括内网线路建设、视频会议设备、系统联调等）参加应急视频会议，通过本项目建设一套应急视频会议系统后，可满足北京市应急视频会议需求。 |  |  |  |  | 建成应急视频会议系统1套，满足北京市党政机关视频会议需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤8.329176万元 |  | 5.6105万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设北京市应急视频会议系统数量（含视频会议终端、高清摄像头、全向麦克风、高清混合矩阵、调音台等） |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家现场验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 北京市党政机关视频会议系统建设周期 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 6 | 6
|  |  | 款项支付时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 有效提升政务服务信息化水平，提升内部管理效率 |  | 优 |  | 提升了政务服务信息化水平，内部管理效率得到提高 |  | 30 | 27 | 项目对于信息化水平及管理效率的提升效益具有进一步发挥空间，后续继续提升项目绩效水平。
总分 | [8 empty] | 100 | 93.736
Note on B14: 本表格各项指标审核、得分，是依照财务处提供的项目申报书修改，标黄处需补充 若与决算中各指标值不一致，可自行修改

## 0516审核、定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 应急视频会议室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 刘志耕 |  |  |  |  | 联系电话 | 89150956
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | 10 |  | 67.36% |  | 6.736
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 8.3292 | 5.6105 | —— |  | 67.36% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为解决长距离交通不便，需利用和发展网络信息化等现代化的通讯手段（包括内网线路建设、视频会议设备、系统联调等）参加应急视频会议，通过本项目建设一套应急视频会议系统后，可满足北京市应急视频会议需求。 |  |  |  |  | 建成应急视频会议系统1套，满足北京市党政机关视频会议需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤8.329176万元 |  | 5.6105万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设北京市应急视频会议系统数量（含视频会议终端、高清摄像头、全向麦克风、高清混合矩阵、调音台等） |  | ＝1套 |  | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家现场验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 北京市党政机关视频会议系统建设周期 |  | ≤6月 |  | 2个月 |  | 6 | 6
|  |  | 款项支付时间 |  | ≤7月 |  | 2个月 |  | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升政务服务信息化水平，提升内部管理效率 |  | 优 |  | 提升了政务服务信息化水平，内部管理效率得到提高 |  | 30 | 27 | 项目对于信息化水平及管理效率的提升效益具有进一步发挥空间，后续继续提升项目绩效水平
总分 | [8 empty] | 100 | 93.736