## 0513填写
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务中心保密室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | 10 |  | 99.83% |  | 9.9827
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | —— |  | 99.83% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因业务需要将原办公间改造为保密室，满足保密工作要求。 |  |  |  |  | 已完成北京市政务服务管理局保密室建设，包括安装防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统，配置保密文件柜、桌椅、保密设备；并协助完成软件安装等工作，按照设备清单及参数需求提供安装相关设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤5.839万元 |  | 5.8289万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容（防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统、保密设备）） |  | ≥5项 |  | 5项 |  | 6
|  |  | 保密室数量 |  | ＝1个 |  | 1个 |  | 5
|  |  | 保密室面积 |  | ＝24平米 |  | 24平米 |  | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | ≤6月 |  | 2个月 |  | 6
|  |  | 建设完成时间 |  | ≤7月 |  | 2个月 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保密工作要求，保障业务及办公文件安全 |  | 优 |  | 优 |  | 30
总分 | [8 empty] | 100 | 29.9827
Note on G14: 标黄处待填写

## 0514审核
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务中心保密室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | 10 |  | 99.83% |  | 9.9827
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | —— |  | 99.83% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因业务需要将原办公间改造为保密室，满足保密工作要求。 |  |  |  |  | 已完成北京市政务服务管理局保密室建设，包括安装防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统，配置保密文件柜、桌椅、保密设备；并协助完成软件安装等工作，按照设备清单及参数需求提供安装相关设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤5.839万元 |  | 5.8289万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容（防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统、保密设备）） |  | ≥5项 |  | 5项 |  | 6 | 6
|  |  | 保密室数量 |  | ＝1个 |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 保密室面积 |  | ＝24平米 |  | 24平米 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | ≤6月 |  | 2个月 |  | 6 | 6
|  |  | 建设完成时间 |  | ≤7月 |  | 2个月 |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保密工作要求，保障业务及办公文件安全 |  | 优 |  | 优 |  | 30 | 28 | 项目完成情况较好，一定程度上可以满足单位保密工作要求，但预期效益难以量化，效益发挥的持续性有待继续观察。下一年度将继续推进效益的发挥。
总分 | [8 empty] | 100 | 97.9827
Note on L24: 自评总分较高（95分以上）的项目，建议效益指标酌情扣分，以防财政抽查复核时受支撑材料所限，无法完全证明实际达到的效果。 已酌情扣分，并补充原因，待确认（此处为工作组建议扣分，项目单位可自行确定是否接受扣分）

## 0514提交、定稿
附件1-2
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务中心保密室建设
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 郭兆一 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151940
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | 10 |  | 99.83% |  | 9.9827
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 5.839 | 5.8289 | —— |  | 99.83% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 因业务需要将原办公间改造为保密室，满足保密工作要求。 |  |  |  |  | 已完成北京市政务服务管理局保密室建设，包括安装防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统，配置保密文件柜、桌椅、保密设备；并协助完成软件安装等工作，按照设备清单及参数需求提供安装相关设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  | ≤5.839万元 |  | 5.8289万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容（防盗门、门禁管理系统、视频监控系统、红外报警系统、保密设备）） |  | ≥5项 |  | 5项 |  | 6 | 6
|  |  | 保密室数量 |  | ＝1个 |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 保密室面积 |  | ＝24平米 |  | 24平米 |  | 5 | 5
绩效指标（续） |  | 质量指标 | 验收通过率 |  | ＝100% |  | 100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 资金支付时间 |  | ≤6月 |  | 2个月 |  | 6 | 6
|  |  | 建设完成时间 |  | ≤7月 |  | 2个月 |  | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足保密工作要求，保障业务及办公文件安全 |  | 优 |  | 优 |  | 30 | 25 | 项目完成情况较好，一定程度上可以满足单位保密工作要求，但预期效益难以量化，效益发挥的持续性有待继续观察。下一年度将继续推进效益的发挥
总分 | [8 empty] | 100 | 94.9827