## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 管理服务费
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市政务服务管理局（本级）
项目负责人 |  | 胡建南 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 648.647 |  | 648.647 | 648.647 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 648.647 |  | 648.647 | 648.647 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决局机关公务用车专职驾驶员、政务服务中心综合窗口人员，公共资源交易综合分平台人员等编外用工的管理费、税金、餐费、办公费、活动费、租金等经费，保障相关工作正常开展。 |  |  |  |  | 保障了局机关编外用工人员管理费、税金、餐费、办公费、活动费、租金等经费支出，整体上支付了2023年前三个季度驾驶员劳务费、综合窗口人员等就餐补助，支付北京网信物业管理有限公司工作委托费，综合窗口人员管理费与税金、公共资源交易综合分平台管理费、相关人员办公经费费等，保障了相关政务服务工作正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤648.65万元 |  | 648.65万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 保障编外用工人员数量 |  | ≥337人 |  | 368人（综合窗口294人、大厅接待47人、公共资源平台25人、司机2人） |  | 20 | 20
绩效 指标 （续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 管理服务费支出符合相关政策要求 |  | 100% |  | 100%，符合《北京市市级机关事业单位编外用工管理办法》（京财党政群〔2023〕130号）等文件要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 管理服务费支出完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编外用工的餐费、办公费、活动费、管理费、税金及租金得到解决，保障工作的正常开展 |  | 优良中低差 |  | 保障了编外用工人员管理费、税金、餐费、办公费、活动费、租金等支出，为各项政务服务活动正常开展提供支撑 |  | 20 | 19 | 偏差原因：费用支出对政务活动开展的支撑作用有待进一步挖掘数据凸显 改进措施：加强对直接、间接支撑数据及典型示例的收集、梳理，进一步彰显项目实施效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外用工人员满意度 |  | ≥90% |  | 综窗、大厅接待人员满意度100%；公共资源交易平台用工人员及司机未有相关投诉 |  | 10 | 9 | 偏差原因：公共资源平台用工人员因年末涉及机构转隶移出、局机关聘用司机因人员数量较少，未开展专门针对编外用工人员满意度的调查 改进措施：后续年度提前开展相应满意度调查工作，加强项目整体层面的满意度调查材料的留存梳理分析
总分 | [8 empty] | 100 | 98 | ——

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因