## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 云服务租赁
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 张文玉 |  |  |  |  | 联系电话 | 65261078
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 421.7262 |  | 421.7262 | 421.7262 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.7262 |  |  |  | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 《云服务租赁合同》服务期12个月，至2023年7月31日。计划2023年8月份支付合同尾款222.609332万元；同时为确保信息化系统正常运行，延续租赁云服务，完成下一年度项目采购工作，项目预算497.792228万元，以及下一年度项目首付款（实际支付情况以财政评审及最终成交结果为准），使云服务能够持续保障。 |  |  |  |  | 完成了2022年度云服务租赁项目验收和2023年度云服务租赁项目采购工作，按合同约定支付了2022年度项目尾款和2023年度项目首付款，确保云服务能够持续保障和信息化系统正常运行。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 最终成交金额 |  | ≤820.119023 |  | 421.7262 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 服务完成情况 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 通过验收 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按期完成支付 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障12345业务工作正常开展 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障中心信息系统功能正常运行 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度 |  | ≥85% |  | 未收到投诉 |  | 10 | 6 | 偏差原因：缺乏有效的沟通渠道或沟通方式可能导致信息误解或遗漏，从而影响服务对象的满意度评价 改进措施：加强沟通与合作：建立有效的沟通渠道和机制，确保与服务对象之间的信息畅通，及时解决问题
合计 | [8 empty] | 100 | 96
经办人： 处室负责人： 分管主任：

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。