## 单位自评（填报模板）
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 第三方大数据挖掘及评估分析
主管部门 |  | 北京市政务服务和数据管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 王玥 |  |  |  |  | 联系电话 | 15601265786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.2506 |  | 137.5069 | 137.4317 | 10 |  | 99.95% |  | 9.9945
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告1份；2.提供《12345热线数字化转型可实施性方案》1份，完成5个场景化数据分析模型及图表；3.撰写专项数据分析5份；4.进行实地社会调查、深度访谈15次，以第三方视角撰写社会调查报告15份，每月在市民热线服务中心驻点调研不少于4天；5.召开“大数据与首都基层治理”高端论坛2次，形成高端论坛论文整理集1部。 |  |  |  |  | 2023年全年完成：1.形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告3份；2.形成《12345热线发展咨询建议书》1份，《12345热线数字化转型可实施性方案》1份，完成15个场景化数据分析模型及图表；3.撰写年度评估报告1份，专项数据分析11份；4.进行实地社会调查、深度访谈30次，撰写社会调查报告30份；5.组织“大数据与首都基层治理”论坛1次，形成论坛论文整理集1部。通过该项目的实施，进一步推进12345热线发展，促进热线数字化转型，服务北京市接诉即办改革工作，增进“七有”“五性”民生福祉，运用海量市民来电诉求数据，开展第三方大数据挖掘及评估分析，挖掘城市运行发展规律，为市委、市政府关注民生、倾听民意、风险提示、预警预判提供决策参考。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤146.250575 |  | 137.431735万元 |  | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 组织“大数据与首都基层治理”论坛 |  | 2次 |  | 1次 |  | 2 | 1 | 偏差原因分析：2023年上半年举办的论坛为2022年签订的跨年合同项目内容，已经完成。2023年下半年项目合同内容调整，论坛预算单独列支。根据中央和我市关于进一步加强论坛活动规范管理的通知精神，我们严格控制论坛举办，逐步减少论坛举办次数，所以2023年下半年未举办论坛。 改进措施：严格控制论坛举办，提升论坛质量，合理确定论坛举办次数。
|  |  | 专项数据分析 |  | 10份 |  | 11份 |  | 5 | 5 | 偏差原因分析：经请示领导，半年评估报告不必撰写，改为撰写专项数据分析报告。 改进措施：合理制定预期服务内容，严格履行合同，合同内容调整后，及时上会研究，形成会议纪要。
|  |  | 社会调查、深度访谈 |  | 30次 |  | 30次 |  | 3 | 1 | 偏差原因分析：社会调查深度不够，访谈典型性还需要加强。 改进措施：精心选取调研单位，加强调研深度和访谈典型性。
|  |  | 完成场景化数据分析模型及图表 |  | 15个 |  | 15个 |  | 15 | 15
|  |  | 撰写社会调查报告 |  | 30份 |  | 30份 |  | 3 | 1 | 偏差原因分析：社会调查选题方向不够清晰明确，与报告主题的贴合度和紧密性有待加强。 整改措施：完善调研提纲，提高调研访谈的针对性。
|  |  | 提供《12345热线发展咨询建议书》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  |  | 半年评估报告 |  | 1份 |  | 0 |  | 1 | 0 | 偏差原因分析：预期目标与实际项目内容发生偏差，在合同执行发生变化时，没有及时上会讨论，缺乏书面的会议讨论调整记录。 改进措施：今后合理制定预期服务内容，严格履行合同，合同内容调整后，及时上会研究，形成会议纪要。
|  |  | 年度评估报告 |  | 1份 |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 形成《北京市接诉即办工作条例》贯彻落实中的相关问题报告 |  | 3份 |  | 3份 |  | 3 | 3
|  |  | 《12345热线数字化转型可实施性方案》 |  | 1份 |  | 1份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 报告合格率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 报告按时提交率 |  | ≥95% |  | 100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对热线存在问题进行有效解决，提升工作质量，保障接诉即办工作顺利进行，为市委、市政府关注民生、倾听民意、风险提示、预警预判提供决策参考。 |  | 100% |  | 93% |  | 30 | 28 | 偏差原因分析：对热线如何在服务决策中发挥“智库”作用研究不够。 改进措施：结合改革实践，从更高站位和视角，对热线发展提出专业性的改进建议。
总分 | [8 empty] | 100 | 91.99
经办人： |  |  | 处室负责人： |  |  |  | 分管主任：

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因