## 单位自评（模板）
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 文书档案数字化整理项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市民热线服务中心
项目负责人 |  | 齐东芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810432186
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.6 |  | 7.5 | 6.5635 | 10 |  | 87.51% |  | 8.7513
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.6 |  |  |  | —— |  |  |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
|  | 其他资金 | [5 empty] | —— |  |  |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对2022年产生的档案进行收集、整理、数字化，并将数字化后的档案数据挂接到档案管理系统（单机版）中，供使用者查询利用，积极推进中心档案科学、规范管理。 |  |  |  |  | 通过该项目的实施，完成了2022年1月至12月产生的纸质档案整理、数字化工作，对2019年-2021年度补交的纸质档案进行档案整理、数字化工作，共整理完成1882件档案，扫描51461页，将档案数据全部挂接到单机版档案管理系统中，为中心查阅资料提供了方便，促进档案科学规范管理，服务中心工作发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提供档案收集、整理、数字化的处室数量 |  | ≤7个 |  | 7个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 档案整理验收通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 整理档案时间范围 |  | ≤12个月 |  | 3个月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤8.6万元 |  | 6.56348万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进档案科学、规范管理 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 传统载体档案数字化率 |  | 100% |  | 100% |  | 15 | 15
合计 | [8 empty] | 100 | 98.75
经办人： 处室负责人： 分管主任：