## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务服务信息系统运维服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 834.5644 |  | 834.5644 | 834.5644 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 834.5644 |  | 834.5644 | 834.5644 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标为保障北京市政务服务基础运维、系统运维及信息安全运维服务，保障各基础设施设备及业务系统高效、安全、可靠运行。 年度目标为2023年通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方运维服务单位，同时完成2023年1月-12月共计12个月的基础运维、系统运维及信息安全运维服务。 |  |  |  |  | 通过开展政务服务信息系统运维项目，保障了2023年1-12月的运维工作，包含提供市政务服务中心和局机关办公区域内办公终端等硬件设备的巡检维护、故障处理、网络调试等基础运维；确保市网上政务服务大厅等系统稳定运行的系统运维；对关键系统涉及的网络、终端、物理环境，提供安全运行监管等技术服务保障的安全运维；保障优化营商环境创新试点系统联通和数据共享、数据清洗等工作的数据运维，确保市政务服务中心业务系统的日常稳定运行，工作顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤927.293828万元 |  | 926万元 |  | 20 | 20 | 备注：此成本指标对应金额为2023-2024年度合同金额，与2023年度预算金额不是同一口径
绩效 指标（续） | 产出指标 | 数量指标 | 提供数据资源目录支撑服务、数据采集汇聚维护、数据清洗治理、数据资源库处理服务、数据共享交换服务、数据业务统计、数据库基础运行管理等数据运维工作 |  | ≥7项 |  | 7项 |  | 5 | 5
|  |  | 提供巡检工作、外埠驻京机构信息系统运维、政务服务管理局内部办公OA系统运维、国家平台政务服务旗舰店运维、 市政务服务局门户网站运维、综合受理平台运维等系统运维工作 |  | ≥15项 |  | 15项 |  | 5 | 5
|  |  | 保障市政务服务中心办事大厅信息化设备运维、北京市政务服务管理局18-20层办公区域信息化终端及设备运维以及内网办公终端运维关于设备资产管理、设备健康巡查、日常维护、专业维修、临时性综合保障等基础运维工作 |  | ≥5项 |  | 5项 |  | 5 | 5
|  |  | 保障应用系统安全监测、终端病毒防护监测、异常情况分析研判、内网安全检查、系统安全加固、渗透测试、Web漏洞扫描、安全事件分析研判、安全检查协助、信息安全应急演练、重要时期保障、宕机和紧急故障处理等信息安全运维工作 |  | ≥12项 |  | 12项 |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出指标（续） | 质量指标 | 与要求标准的一致性（设备可用率≥99.90%，故障处理响应率100%，故障响应时间≤5分钟，普通故障处理时间≤2小时，重大故障处理时间≤4小时；信息安全事件响应时间≤10分钟，信息安全事件处理时间≤2小时；业务系统可用率达到99.90%，内容准确率达到99.90%） |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保障2023年1月至2023年12月基础运维、系统运维、安全运维、数据运维服务工作 |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 5 | 5
|  |  | 2023年资金最终支付完成时间 |  | ≤12月 |  | 2022-2023年合同尾款支付时间为2023年12月；2023-2024年合同首款支付时间为2023年12月 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为我市政务服务事项核心数据源，为企业群众办事提供办事指南，为我市使用政务服务事项数据的系统提供支撑，为国家政务服务平台提供数据支撑 |  | 优良中低差 |  | 保障优化营商环境创新试点系统联通和数据共享、数据清洗等工作的数据运维，做好市政务服务事项数据支撑 |  | 10 | 8 | 偏差原因：效益直观数据或典型示例支撑有待进一步强化 改进措施：持续进行追踪，建立为群众提供办事指南、为北京市相关系统及国家政务服务平台提供政务服务事项数据的动态管理台账
|  |  | 保障信息化终端设施全年运行稳定，提高各部门单位办理事务的效率。保障安全产品、终端设备、信息系统使用安全。保障信息系统平稳运行，提升信息系统服务效率 |  | 优良中低差 |  | 终端设备设施及信息化系统全年稳定运行率100% |  | 20 | 18 | 偏差原因：终端设备设施及信息化系统全年稳定运行，但有关信息系统服务效率及对各部门各单位办理事务效率的提升作用缺少直观数据支撑 改进措施：加强对服务效率及事务办理效率的追踪，深挖相关数据、典型示例，并加强分析
总分 | [8 empty] | 100 | 96 | ——

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因