## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 政务云服务
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 690.2727 |  | 690.2727 | 690.2727 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 690.2727 |  | 690.2727 | 690.2727 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方政务云租赁服务单位，完成2023年的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，提高了系统可靠性。 |  |  |  |  | 经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订，共计完成2023年9月-2023年12月的政务云租用服务（含政务云基础服务、扩展和个性化服务），通过租用北京市政务服务管理局相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，全年无平台断连情况，服务期内云环境稳定率达到99.99%；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，实现北京市政务服务管理局业务系统安全防护的整体优化，提高系统安全性与可靠性完成了北京市政务服务局基础服务、扩展服务和个性化服务，优化了云平台资源的合理利用，保障各个系统业务功能齐全度100%，未出现因云平台导致业务功能不足的情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1750.18万元 |  | 1745.66万元 |  | 10 | 10
|  |  | 项目首款成本 |  | ≤690.27万元 |  | 690.27万元 |  | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 基础服务 |  | 10项 |  | 10项 |  | 8 | 8
|  |  | 扩展和个性化服务 |  | 18项 |  | 18项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 系统运行稳定率 |  | ≥95% |  | 99.99% |  | 5 | 5
|  |  | 服务功能齐全度 |  | ≥96% |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年度招投标及合同签订时间 |  | ≤12月 |  | 9月 |  | 8 | 8
|  |  | 2023年首款支付时间 |  | ≤12月 |  | 9月 |  | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升应用系统的安全保障水平，确保北京市政务服务管理局业务系统稳定运行 |  | 优良中低差 |  | 保障了北京市网上政务服务大厅、综合受理平台、市统一行政审批管理平台等系统安全稳定运行，未出现因云平台导致的安全事件 |  | 30 | 24 | 偏差原因：经信局有关信息化项目评审管理办法出台后，无法按时完成相应评审工作及接续合同签订。合同延迟至2023年9月签订，项目效果呈现充分性有待进一步增强 改进措施：后续持续进行追踪，深挖相关支撑数据及典型示例，进一步彰显项目实施成效
总分 | [8 empty] | 100 | 94 | ——

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因