## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市首贷服务中心综合业务系统项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 |  | 高文彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 89153211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.074 |  | 87.664 | 87.664 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 90.074 |  | 87.664 | 87.664 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照合同约定，完成项目验收并支付项目款。 |  |  |  |  | 按照合同约定，已于2023年2月通过安全测试和软件测试，于2023年3月通过终验，并于2023年4月完成了尾款资金87.664万元的支付。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤254.18万元 |  | 200.42万元 |  | 10 | 10
|  |  | 2023年度支出预算 |  | ≤87.664万元 |  | 87.664万元 |  | 10 | 10
| 产出 指标 | 数量指标 | 应用软件开发子系统数量 |  | ≥4个 |  | 4个（业务中心子系统、平台效能中心子系统、平台配置中心子系统、集成服务中心子系统） |  | 5 | 5
绩效指标（续） | 产出 指标（续） | 数量指标（续） | 应用系统功能数量 |  | ≥31个 |  | 78个 |  | 5 | 4.5 | 偏差原因：根据业务需求，不断增加系统功能，与最初测算产生偏差 改进措施：下一年度，更加精准测算相关数据，将数据控制在合理范围内
|  | 质量指标 | 应用系统并发用户数 |  | ≥40人 |  | 系统实际用户180人（其中综窗人员10人、22家银行人员、18家担保机构、3家小额机构、18个贴息部门人员账号、1个知识产权局账号），并发用户数超过40人 |  | 4 | 3.2 | 偏差原因：根据业务需求，不断增加进驻银行、机构工作人员，开通账号，与最初测算产生偏差 改进措施：下一年度，更加精准测算相关数据，将数据控制在合理范围内
|  |  | 应用系统运行稳定率 |  | ≥98% |  | 100%（应用系统运行期间无重大事故事件发生，运行期间情况良好，在运行过程中出现的问题均在第一时间得到了解决） |  | 4 | 4
绩效指标（续） | 产出 指标（续） | 质量指标（续） | 应用系统业务响应时间与计划一致性（交互类业务平均响应时间1-2秒，峰值响应时间2-4秒；查询类业务简单查询平均响应时间1-3秒，复杂查询平均响应时间：3-5秒；统计分析类业务，一般统计时间不超过5秒、复杂统计时间不超过10秒，一般分析时间不超过5秒、复杂分析时间不超过10秒） |  | 100% |  | 100%（并发用户1人时，普通业务查询平均响应时间0.03秒，复杂业务查询平均响应时间0.03秒，按照银行统计平均响应时间0.04秒，按照时间统计平均响应时间0.03秒，每日总结复杂统计平均响应时间0.04秒，个人提交首贷平均响应时间0.29秒。并发用户100人时，普通业务查询平均响应时间0.56秒，复杂业务查询平均响应时间0.37秒，按照银行统计平均响应时间0.58秒，按照时间统计平均响应时间0.61秒，每日总结复杂统计平均响应时间1.43秒，个人提交首贷平均响应时间1.37秒） |  | 4 | 4
|  |  | 安全测试、软件测试及终验通过率 |  | 100% |  | 100%（系统已于2023年2月通过安全测试和软件测试，于2023年3月通过终验） |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 贷款服务业务办理系统开发、部署、测试、调试 |  | ≤2023年2月 |  | 2023年2月（最终项目于2023年2月完成系统开发、测试等内容，2月14日召开初验专家评审会） |  | 5 | 5
|  |  | 系统试运行及终验完成时间 |  | ≤2023年3月 |  | 2023年3月（系统于2023年2月15日至3月15日进行系统试运行，试运行结束后，于3月30日召开终验专家评审会并通过终验） |  | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付时间 |  | ≤2023年4月 |  | 2023年4月（根据项目实际情况，于2023年4月支付项目尾款） |  | 4 | 4
绩效 指标（续） | 效益 指标 | 社会效益指标 | 通过建设本项目，为企业贷款提供更多的银行选择、更便利的融资渠道、更低的融资成本、更优质的融资服务，为银行办理贷款业务提供便利条件和获得更多客户渠道；集合政府、银行各方资源，以银行信贷服务为切入点促进政府服务方式的改革创新，激发市场主体活力、增强竞争力，推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 优良中低差 |  | 2023年“获得信贷一件事”场景中，共收到12531 笔线上申请件，拟贷款金额 433.88 亿；贷款服务中心登记贷款业务申请共 100655 笔,意向贷款金额约 4145.84 亿元，银行审批通过 89607 笔，涉及金额约3706.41 亿元。助力推动北京市优化营商环境工作向更高水平发展 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 |  | ≥3年 |  | 根据市委市政府的要求和业务实际需求，首贷服务中心综合业务系统不断完善相应功能，持续发挥作用。 |  | 5 | 4 | 偏差原因：该项目于3月30日通过终验，实施效果逐渐体现，目前持续发挥作用期限较短 改进措施：持续关注项目持续性效益发挥情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我局工作人员满意度 |  | ≥90% |  | 未收到相关投诉 |  | 10 | 8 | 偏差原因：未收到相关投诉，效果总体较好，但尚未针对服务对象开展相关的满意度调查工作 改进措施：拟通过访谈、设立问卷等形式，对工作人员的满意度展开调查，以促进项目不断完善
总分 | [8 empty] | 100 | 95.7 | ——

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因