## 单位自评（填报模板）
附件1-2
项目支出绩效自评表
( 2023年度)
项目名称 |  | 北京市政务服务事项管理系统运行维护项目
主管部门 |  | 北京市政务服务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市网上政务服务大厅运行中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 409.1765 | 409.1765 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 409.1765 | 409.1765 | —— |  | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展技术运维工作，完成系统技术保障服务、数据应用保障服务和技术支持服务，确保系统持续稳定运行。 目标2：开展业务运维工作，完成政务服务事项动态管理、数据质量核查、系统优化建议、国家基本目录承接维护、培训与咨询以及申报材料信息规范化服务等内容，确保我市政务服务事项数据更新及时、数据准确。 |  |  |  |  | 2023年4月，我局与北京市经济信息中心、四家运维服务公司签订了三方补充协议。按照相关三方协议的约定，支付了2022年项目合同尾款129.822248万元。并于2023年9月签订新一年度的合同，具体完成内容如下： 目标1：通过提供2023年9月-2024年4月期间的技术运维工作，完成日常和重点时期系统技术保障工作、完成了数据应用保障服务和技术支持服务，保障了数据的安全性和准确性以及数据交换的及时性，实现了系统稳定运行的技术目标。 目标2：通过提供2023年9月-2024年4月期间的业务运维工作，完成了政务服务事项动态管理、数据质量核查、为系统优化提出建设性意见、对国家基本目录承接进行维护、系统应用培训与咨询以及申报材料信息规范化服务等内容，确保了北京市政务服务事项数据及时更新和数据准确。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  | ≤409.176458万元 |  | 409.176458万元（2022年合同尾款129.822248万元； 2023年合同首款122.61万元；2023年合同中期款156.74421万元） |  | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 完成每月市级进驻政务中心政务服务事项情况统计 |  | ≤8篇 |  | 8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 完成事项管理系统运行维护月报数 |  | ＝8篇 |  | 8篇 |  | 10 | 10
|  |  | 完成事项系统技术、业务运维采购工作项数 |  | ＝2项 |  | 2项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统可用性及数据准确性 |  | ≥99% |  | 99.2% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年度尾款项目结项时间 |  | ≤7月 |  | 7月（按照北京市政务服务事项管理系统有关合同的三方协议约定，市经济信息中心组织对相关合同2022年5月-12月履行情况进行了验收，并同意通过验收。2023年6月29日，市经济信息中心转交有关的验收资料。为做好项目的整体验收工作，于2023年7月5日经专家评审，认为项目满足合同要求且验收文档资料齐全，同意通过最终验收，进而支付尾款） |  | 2 | 2
|  |  | 2023年度项目采购完成时间 |  | ≤10月 |  | 9月 |  | 2 | 2
|  |  | 事项系统运行维护服务项目中验时间（2024年） |  | ≤2024年4月 |  | 2023年12月 |  | 1 | 1
绩效 指标（续） | 效益指标 | 社会效益指标 | 作为我市政务服务事项核心数据源，为企业群众办事提供办事指南，为我市使用政务服务事项数据的系统提供支撑，为国家政务服务平台提供数据支撑 |  | 优 |  | 项目期间内，累计向本市进行数据共享3803批次，其中政务服务基本目录和实施清单1594784项次，政务服务事项数据21327357条。累计向国家一体化政务服务平台报送数据123批次，其中政务服务基本目录和实施清单121894项次，政务服务事项数据1097901条。保障了与国家平台数据对接，同时为本市其他信息系统提供了数据支撑 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为领导决策提供民意参考 |  | 优 |  | 保障市区街居四级政务服务事项动态更新调整，保障与国家平台数据对接，同时为本市其他信息系统提供了数据支撑，为各业务处室及领导决策提供民意参考 |  | 10 | 9 | 偏差原因：对于新改革业务支撑，可进一步增强 改进措施：对于新改革业务支撑，提高及时性和灵活性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市委办局关于北京市政务服务事项管理系统的投诉率 |  | ≤10% |  | 通过业务运维项目建立市级审核组面向全市各部门和各区的沟通渠道，目前通过该渠道未收到任何关于系统的投诉 |  | 15 | 15
总分 | [8 empty] | 100 | 99 | ——

## 填报审核要点
一、格式要求 1.提交自评表命名规则，***（单位自评及部门重点项目评价清单中的序号） 项目支出绩效自评表-****（项目名称），如，1 项目支出绩效自评表-机关后勤综合服务保障经费 2.自评表填报模版中，现有的字体大小，列宽、公式、小数位数等请不要调整，通过调整行高调整打印格式，如果某些指标不涉及，请删除空白行。 3.小数位数：项目资金、执行率、得分均保留2位小数，分值列为整数 二、填报要求 1.项目名称：需与批复的项目名称一致。 2.主管部门：北京市政务服务管理局；实施单位：本级的项目实施单位统一填写为“北京市政务服务管理局（本级），热线及网厅的项目，实施单位分别填写为“北京市市民热线服务中心”“北京市网上政务服务大厅运行中心”。 3.项目负责人及联系电话：请项目负责人自行填写姓名及电话，电话为座机或手机号均可。 4.项目资金：请根据“附件1：单位自评及部门重点评价项目清单”中的预算数据、执行数据进行填写，如果是年中追加项目，执行数据可截至2024年4月底。请注意预算金额并不等同于当年签订的合同金额。 5.年度总体目标：预期目标-请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写；实际完成情况-要与预期目标一一对应，但不能与预期目标完全一样，要根据实际的产出及效果，细化相关表述、并加以数据支撑。 6.三级指标及年度指标值：请按照批复的绩效目标表中的年度目标填写，如果2023年度半年监控后有调整备案，则按照调整后的填写。定量指标的年度指标值注意指标方向、指标值、指标单位都要包括，如，≥100册。 7.实际完成值： ①据实填写，不能出现“≥、≤”符号。定量指标填写具体数字，如：数量指标 科技教师培训场次 ≥8场次，实际完成值 7场次；成本指标若为总成本，则实际完成值应与全年执行数一致，若成本指标为分项核心成本，则据实填写；时效指标要填写具体的时间，不能出现什么时间前完成等字样；质量指标如果是个定性指标，要体现符合什么标准、符合什么工作要求，如果是个定量指标、则填写具体的数值；效益指标不能笼统地填写“有效促进”“有效提升”等，要细化相应表述，并加以数据支撑，体现通过项目开展，在哪些方面有所提升，具体是如何提升的。 ②定性指标的“实际完成值”避免直接复制“年度指标值”内容，应根据实际完成情况简要阐述。 8.分值权重：与年初批复的绩效目标表中的分值权重一致。 9.得分;得分一档最高不能超过该指标分值上限。 （1）定量指标 ①预算执行率得分=预算执行率*10分。 ②定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 ③成本指标：小于等于预算控制数，得分；超出预算控制数，本项不得分。（参考财预 2020 101号文中，直接赋分原则。） ④满意度指标：一般按照区间进行得分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。对于满意度达到90%，但是指标值设置为≥95%的情况，适当扣1-2分。如未开展满意度调查、也未收到相关投诉，则相应将得分扣除20%。 ⑤时效指标：计划完成时间之前完成得满分；当年完成但在计划时间之后，得分=（12个月-实际完成时间）/（12个月-计划完成时间）*指标分值。当年未完成，理论上不得分，但如果当年计划完成时间就是11月、12月完成，实际上是次年2月、3月完成，滞后时间不算多的话，酌情扣一定分值即可。 （2）定性指标 按评判等级赋分，根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含80％)、80％-60％(含60％)、60％-0％合理确定得分。如：社会效益指标 青少年科技普及范围（三级指标名称） 全面提高青少年科技素养（计划指标值） 受疫情防控影响，科普活动没有全部开展，青少年科技素养未充分提高（实际完成值） 5分（分值），得分=60%*5=3分。 10.偏差原因和改进措施：得分＜分值时，必须填写偏差原因和改进措施，偏差原因、改进措施缺一不可；产出数量指标，如果实际完成值与计划目标值不一样，虽然有的达不到扣分的标准，但也写一下偏差原因