## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 媒资音频编目项目
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 王林光 |  |  | 联系电话 | 85338151
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示广播音频资料的内容，使其符合史料长期保存和价值再开发再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。 |  |  |  |  | 全年完成10103小时新闻及专题节目编目工作，为台外各机构提供媒资信息67条，合计3.5小时，实现了再开发再利用其价值，基本满足了社会各行业对音视频资料的需求。台内各频道频率共下载媒资信息10057条，合计714.32小时；提高了音频资料利用率，丰富了广播播出内容，节约了内容制作成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年1-7月计划完成广播音频新闻类和专题类节目4108小时的编目工作。 | ≥4108小时 |  | 4108 | 12 | 12
|  |  | 2023年8-12月计划完成广播音频新闻类和专题类节目6098小时的编目工作 | ≥6098小时 |  | 5995 | 12 | 11.79 | 因2023-2024年度音频媒资编目项目合同金额减少70万元的原因，项目工作量相应减少3500小时，导致全年产出数量指标发生偏离。
|  | 质量指标 | 达到《广播电视音像资料编目规范》《广播电视节目资料分类法》标准，音视频质量达到北京广播电视台广播播出要求技术参数。 | 好坏 |  | 通过项目验收，符合质量指标要求 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 5个月 | 好坏 |  | 10-12月按计划进行编目，8-9月未进行编目生产 | 12 | 9.6 | 因2023-2024年度音频媒资编目项目调整预算金额，开标时间推迟至9月初，导致产出时效指标发生偏离，8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行。
|  |  | 7个月 | 好坏 |  | 1-7月按计划完成编目工作 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 音频资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，有利于再开发再利用其价值，能够满足社会各行业对音视频资料的需求。 | 高中低 |  | 为台外各机构提供媒资信息67条，合计3.5小时 | 10 | 9
|  | 经济效益指标 | 提高音频资料利用率，丰富广播播出内容，节约内容制作成本。 | 高中低 |  | 台内各频道频率共下载媒资信息10057条，合计714.32小时 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 满足北京广播电视台节目生产和内容营销的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供音频重要史料，有助于社会人文学科的研究。 | 高中低 |  | 按市委宣传部要求将部分广播重点宣传报道的资料进行归档上交 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94.39
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 审核副本
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 媒资音频编目项目
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 王林光 |  |  | 联系电话 | 85338151
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示广播音频资料的内容，使其符合史料长期保存和价值再开发再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。 |  |  |  |  | 全年完成10103小时新闻及专题节目编目工作，为台外各机构提供媒资信息67条，合计3.5小时，实现了再开发再利用其价值，基本满足了社会各行业对音视频资料的需求。台内各频道频率共下载媒资信息10057条，合计714.32小时；提高了音频资料利用率，丰富了广播播出内容，节约了内容制作成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年1-7月计划完成广播音频新闻类和专题类节目4108小时的编目工作。 | ≥4108小时 |  | 4108小时 | 12 | 12
|  |  | 2023年8-12月计划完成广播音频新闻类和专题类节目6098小时的编目工作 | ≥6098小时 |  | 5995小时 | 12 | 11.79 | 因2023-2024年度音频媒资编目项目合同金额减少70万元的原因，项目工作量相应减少3500小时，导致全年产出数量指标发生偏离。
|  | 质量指标 | 达到《广播电视音像资料编目规范》《广播电视节目资料分类法》标准，音视频质量达到北京广播电视台广播播出要求技术参数。 | 好坏（达到预期目标) |  | 经过台内人员总审检验达到《广播电视音像资料编目规范》《广播电视节目资料分类法》标准，音视频质量达到北京广播电视台广播播出要求技术参数 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 5个月 | 好坏（达到预期目标) |  | 10-12月按计划进行编目，8-9月未进行编目生产 | 10 | 6 | 因2023-2024年度音频媒资编目项目调整预算金额，开标时间推迟至9月初，导致产出时效指标发生偏离，8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行。
|  |  | 7个月 | 好坏（达到预期目标) |  | 1-7月按计划完成编目工作 | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 音频资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，有利于再开发再利用其价值，能够满足社会各行业对音视频资料的需求。 | 高中低（达到预期目标) |  | 音频资料作为历史档案及文化遗产的一部分，为台外各机构提供媒资信息67条，合计3.5小时；实现了再开发再利用其价值。 | 10 | 7 | 音频资料对更多的外部单位或社会开放的工作有待进一步推进。
|  | 经济效益指标 | 提高音频资料利用率，丰富广播播出内容，节约内容制作成本。 | 高中低（达到预期目标) |  | 台内各频道频率共下载媒资信息10057条，合计714.32小时；提高了音频资料利用率。 | 10 | 7 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 满足北京广播电视台节目生产和内容营销的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供音频重要史料，有助于社会人文学科的研究 | 高中低（达到预期目标) |  | 满足了北京广播电视台节目生产和内容营销的需要；按市委宣传部要求将部分广播重点宣传报道的资料进行归档上交，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供音频重要史料，有助于社会人文学科的研究 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.79
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。