## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京广播电视台媒资视频编目服务项目
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 李昕 |  |  | 联系电话 | 85336208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示节目资料的内容，使其符合长期保存和再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。 |  |  |  |  | 全年完成各类型节目编目14047小时，完成审看整理及数字化编目2383小时。全年累计为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时；提高了节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约了制作成本。对台外提供视频节目资料，大约214.96小时。满足了电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究。为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年8-12月计划审看整理9500盘历史资料带，完成800小时挑选资料的数字化及编目工作 | ≥800小时 |  | 633 | 7 | 5.53 | 8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行，导致数量指标发生偏离
|  |  | 2023年8-12月计划完成6878小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥6678小时 |  | 5897 | 7 | 6.18 | 8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行，导致数量指标发生偏离
|  |  | 2023年1-7月计划完成8150小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥8150小时 |  | 8150 | 7 | 7
|  |  | 2023年1-7月计划审看整理9500盘历史资料带，完成1750小时挑选资料的数字化及编目工作 | ≥1750小时 |  | 1750 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求。 | 好坏 |  | 通过项目验收，符合质量指标要求 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 7个月 | 好坏 |  | 1-7月按计划完成编目工作 | 8 | 8
|  |  | 5个月 | 好坏 |  | 10-12月按计划进行编目，8-9月未进行编目生产 | 6 | 4.8 | 因2023-2024年度北京广播电视台媒资视频编目服务项目调整预算金额，开标时间推迟至9月初，导致产出时效指标发生偏离。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究。 | 高中低 |  | 为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料 | 8 | 8
|  |  | 社会影响广泛、品牌价值提升 | 1 |  | 为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料 | 8 | 7.2
|  | 经济效益指标 | 提高节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约制作成本。 | 高中低 |  | 为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 节目资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，可满足社会各行业对视频资料的需求。 | 高中低 |  | 对台外提供视频节目资料，大约214.96小时标 | 8 | 8
|  |  | 赋能内容生产、提升传播能力 | 1 |  | 为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时 | 8 | 7.2
总分 | [6 empty] | 100 | 94.91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 审核副本
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京广播电视台媒资视频编目服务项目
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 李昕 |  |  | 联系电话 | 85336208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示节目资料的内容，使其符合长期保存和再利用的要求，方便内容检索，满足《广播电视节目档案管理规定》的工作要求。 |  |  |  |  | 全年完成各类型节目编目14047小时，完成审看整理及数字化编目2383小时。全年累计为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时；提高了节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约了制作成本。对台外提供视频节目资料，大约214.96小时。满足了电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究。为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年8-12月计划审看整理9500盘历史资料带，完成800小时挑选资料的数字化及编目工作 | ≥800小时 |  | 633小时 | 6 | 4.75 | 8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行，导致数量指标发生偏离。
|  |  | 2023年8-12月计划完成6878小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥6678小时 |  | 5897小时 | 8 | 7.06 | 8月及9月未进行编目生产，该项目本年度从10月15日开始执行，导致数量指标发生偏离。
|  |  | 2023年1-7月计划完成8150小时的新闻类、体育类、纪录片类、综艺类、专题类节目等成品类节目，以及相关素材资料的编目工作 | ≥8150小时 |  | 8150小时 | 8 | 8
|  |  | 2023年1-7月计划审看整理9500盘历史资料带，完成1750小时挑选资料的数字化及编目工作 | ≥1750小时 |  | 1750小时 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求。 | 好坏（达到预期目标) |  | 经过台内人员总审检验符合《广播电视音像资料编目规范》和《北京广播电视台媒资编目细则》的要求 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 7个月 | 好坏（达到预期目标) |  | 1-7月按计划完成编目工作 | 8 | 8
|  |  | 5个月 | 好坏（达到预期目标) |  | 10-12月按计划进行编目，8-9月未进行编目生产 | 6 | 3.6 | 因2023-2024年度北京广播电视台媒资视频编目服务项目调整预算金额，开标时间推迟至9月初，导致产出时效指标发生偏离。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足电视台节目生产和内容管理的需要，满足国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为长期跟踪社会发展进程提供视频证据，有助于社会人文学科的研究。 | 高中低（达到预期目标) |  | 满足了电视台节目生产和内容管理的需要，满足了国家档案局和国家新闻出版广电总局《广播电视节目档案管理规定》的要求，为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料 | 8 | 7 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 社会影响广泛、品牌价值提升 | 达到预期目标 |  | 通过为首都博物馆“文明见证——北京通史基本陈列”提供资料，对社会影响广泛，媒资视频编目资料价值得到提升 | 8 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 经济效益指标 | 提高节目资料利用率，丰富电视荧屏，节约制作成本。 | 高中低（达到预期目标) |  | 全年累计为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时；提高了节目资料利用率。 | 8 | 7 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 社会效益指标 | 节目资料作为历史档案及文化遗产的一部分，有利于长期保护，有利于揭示和记录当时的社会背景，可满足社会各行业对视频资料的需求。 | 高中低（达到预期目标) |  | 节目资料作为历史档案及文化遗产的一部分，对台外提供视频节目资料，大约214.96小时 | 8 | 7 | 媒资视频编目资料对更多的外部单位或社会开放的工作有待进一步推进。
|  |  | 赋能内容生产、提升传播能力 | 达到预期目标 |  | 为台内节目制作和版权销售提供视频节目资料6.2万条，约合2.18万小时，赋能内容生产、提升传播能力 | 8 | 6 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分 | [6 empty] | 100 | 88.41
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。