## Sheet3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第十三届北京国际电影节
主管部门 |  |  | 北京广播电视台 |  |  | 实施单位 | 北京广播电视台
项目负责人 |  |  | 崔岩 |  |  | 联系电话 | 85339288
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2230 | 2976.614 | 2976.614 | 10 | 100% | 10 | 746.614 | 追加财政预算
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2230 | 2976.614 | 2976.614 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 第十三届北京国际电影节拟于2023年在京举办，围绕党和国家年度工作主题主线、当届电影节主题，组织“天坛奖”评奖、开幕式及红毯仪式、北京展映、北京策划.主题论坛、电影大师班、北京市场、电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼、北京大学生电影节等主要活动，活动总数预计100余项。2023 年“春节档”电影市场取得“开门红”，极大提振了电影产业士气。作为我国实施“乙类乙管”政策后举办的首个国际电影文化交流活动，第十三届北京国际电影节将全面恢复线下举办，进一步提升活动的国际化、专业化、市场化水平，扩大社会影响，讲好中国和北京电影产业故事。 |  |  |  |  | 作为国内首个全面恢复线下举办的国际电影节，第十三届北京国际电影节与广大影迷履行“春天，来北京看世界最好的电影”的约定，以“光影共享，文明互鉴”为主题，举办活动约150场，突出国际性、权威性、大众性，充分整合资源、创新形式、激发活力，助力电影市场繁荣复苏，全面提振行业发展信心，全面展示中国电影与世界融合互鉴的开放形象，奉献了一届站位高、影响大、效果佳的电影文化盛会、国际交流盛会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北影节活动总数 | ≥100项 |  | 150项 | 2 | 2 |  | 100 | 150 | 50%
|  |  | 开闭幕式红毯组数 | ≥42批 |  | 89组，包括开幕红毯52组、闭幕入场式37组 | 1.5 | 1.5 |  | 42 | 89 | 111.9%
|  |  | 北京展映影片总数 | ≥200部 |  | 298部，包括影院191部、线上展映77部、怀柔公益放映30部 | 1.5 | 1.5 |  | 200 | 298 | 49%
|  |  | 北京展映影院场次 | ≥300场 |  | 1154场 | 1.5 | 1.35 | 年初指标设置偏低。改进措施：以后年度加强绩效目标设置的科学合理性。 | 300 | 1154 | 284.7%
|  |  | 展映影院数量或覆盖范围 | ≥10家 |  | 27家 | 1.5 | 1.5 |  | 10 | 27 | 170%
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班场次 | ≥8场 |  | 10场 | 1.5 | 1.5 |  | 8 | 10 | 25%
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班嘉宾总人数 | ≥50人 |  | 70人 | 1.5 | 1.5 |  | 50 | 70 | 40%
|  |  | 北京策划.主题论坛、大师班国际嘉宾人数 | ≥8人 |  | 15人 | 1 | 1 |  | 8 | 15 | 87.5%
|  | 质量指标 | “天坛奖”评奖报名影片数 | ≥900部 |  | 1488部 | 2 | 2 |  | 900 | 1488 | 65.33%
|  |  | “天坛奖”评奖报名影片遍及国家和地区数 | ≥70个 |  | 93个 | 2 | 2 |  | 70 | 93 | 32.86%
|  |  | 北京展映影院展映平均上座率 | ≥30% |  | 54% | 4 | 4 |  | 30% | 54% | 80%
|  |  | 北京展映影院展映观影人次 | ≥5万人次 |  | 14.2935万人次 | 4 | 4 |  | 5 | 14.2935 | 185.9%
|  |  | 展映影片中各大电影节获奖影片比例数 | ≥10% |  | 20% | 4 | 4 |  | 10% | 20% | 100%
|  |  | 北京展映影片质量 | 入围影片艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容。 |  | 线上线下所有展映入围影片的艺术性、思想性、观赏性均统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容。 | 4 | 4
|  |  | 北京市场展商、嘉宾、买家数量 | ≥180家 |  | 307家，包括市场展商206家，嘉宾买家101家 | 2 | 2 |  | 180 | 307 | 70.56%
|  |  | 北京市场创投报名数量 | ≥700个 |  | 874个 | 2 | 2 |  | 700 | 874 | 24.86%
|  |  | 嘉年华参观人次 | ≥8万人次 |  | 17.2万人次 | 2 | 2 |  | 8 | 17.2 | 115%
|  |  | 新闻中心注册媒体数量 | ≥180家 |  | 431家 | 2 | 2 |  | 180 | 431 | 139.4%
|  |  | 新闻中心注册记者数量 | ≥750个 |  | 1273人 | 2 | 2 |  | 750 | 1273 | 69.73%
|  |  | 正面高度评价媒体稿件 | ≥6篇 |  | 6篇 | 2 | 2 |  | 6 | 6 | 0%
|  |  | 官方微博、微信公众号访问总量（会期累积） | ≥500万次 |  | 1.7亿次 | 2 | 1.4 | 年初指标设置偏低。改进措施：以后年度加强绩效目标设置的科学合理性。 | 5000000 | 170000000 | 3300%
|  |  | “天坛奖”评奖评委会质量和国际化水平 | 国际评委会构成中，非中国籍评委数量不少于2人，主席为具有国际影响力的知名影人。 |  | 国际评奖委员会由7位知名影人组成，非中国籍评委数量3位（以色列导演那达夫·拉皮德、泰国导演萍帕卡·托维拉、阿根廷电影评论家费尔南多·胡安·利马），主席为具有国际影响力的中国导演张艺谋。 | 4 | 4
|  |  | “天坛奖”评奖入围影片质量和国际化水平 | 入围影片艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容；报名影片覆盖全球大洲数≥4个，入围影片制片国家不少于6个。 |  | 入围影片共15部，艺术性、思想性、观赏性统一，导向正确，无违反我国关于电影内容要求的情节内容；报名影片覆盖亚洲、欧洲、北美、南美、大洋洲、非洲6大洲，入围影片制片国家为17个，分别为：德国、法国、英国、意大利、比利时、丹麦、罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、阿根廷、智利、墨西哥、加拿大、美国、中国。 | 4 | 4 |  | 6 | 17 | 183.3%
|  | 时效指标 | 总体方案形成时间 | 2023年1月-4月 |  | 2023年1月-3月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 论坛嘉宾审定时间 | 2023年2月-4月 |  | 2023年2月-4月 | 1.5 | 1.5
|  |  | “天坛奖”“北京展映”等各单元影片审定时间 | 2023年2月-4月 |  | 2023年2月-3月 | 1.5 | 1.5
|  |  | 活动举办时间 | 2023年4月 |  | 2023年4月22日至29日 | 1.5 | 1.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多举措文化惠民 | 拟以多种形式提供免费、低价观影机会，满足社会各界群众观影需求；坚持多国别、多类型、多主题影片展映，提升人民群众在电影文化方面的获得感，满足人民群众差异化、多样化的消费需求；丰富各影片单元映前映后导赏、交流等环节，帮助观众深入理解影片。 |  | 本届举办了怀柔区公益电影展映活动，在294个放映点放映30部国产影片699场次；展映来自64个国家和地区的影片，划分16个单元，包括大师作品、修复作品、影史经典、获奖影片等等；举办42场映前映后活动 | 5 | 3.5 | 北影节文化惠民工作有进一步加强的空间。改进措施：如扩大线下免费展映地点范围和展映场次及数量，以后年度增加文化惠民措施的多样性和丰富性。
|  |  | 服务国家外交大局 | 举办主宾国项目，邀请主宾国影人及影视企业积极参与电影节；加强与在京驻华使馆合作，推动举办1个国家电影周活动。 |  | 泰国为本届电影节主宾国，泰国文化部长担任电影节荣誉嘉宾并在开幕式上进行视频致辞；泰国驻华大使担任开幕式嘉宾主持；举办了泰国电影周，共展映了2部泰国影片；泰国文化部及泰国企业在北京市场设立了主题展位；泰国文化部、外交部、旅游局等共派出了三十余人代表团亲自出席北影节。泰国驻华大使馆向北京国际电影节组委会办公室发来照会表示感谢 | 5 | 3.5 | 北影节对国际外交的影响力有进一步提高的空间，改进措施：以后年度进一步扩大国际影响力，增加更多的外部交流与活动，传播中国电影文化，如进一步推动北影节成为国际A类电影节。
|  | 可持续影响指标 | 产业促进（鼓励国产影片多元化创作生产，促进中外电影交流，推进电影产业供给侧结构性改革，助力电影强国建设。） | 扶持不少于10个优秀华语新人新作项目。 |  | 本届北影节通过举办泰国电影周，推广泰国影片，邀请泰国影视机构和产业人士到电影市场设置展位，使得更多国内影视企业关注泰国影视项目，推进合作，加速搭建中泰影视产业合作交流平台，实现资源共享。通过提供资金支持、影片宣传、电影主题曲创作及宣传服务、调色服务、线上项目展示等，共扶持21个优秀华语新人新作项目 | 5 | 3.5 | 在财政资金有限的情况下，需要进一步扩展北影节的商业渠道，以后年度加大项目的市场培育和开发，扶持更多的优秀作品，进一步促进中外电影交流，正面影响电影产业行业，使得北影节项目能够保持可持续发展。
|  |  | 助力国产影片和新片的发展 | 展映不少于100部国产影片，其中未公映的国产新片不低于10部。 |  | 展映了117部国产影片（公益30+线上42+线下45），其中未公映的国产新片12部，包括《瞧一桥》《消失的她》《白塔之光》《夜幕将至》《洋子的困惑》《百川东到海》《何处生长》《麦高芬的味道》《妈妈和七天的时间》《我和虎妈》《一个和四个》《日夜江河》。展映影片《消失的她》全国上映后，截至7月26日累积票房已达35亿元 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥80分 |  | 80.9分 | 5 | 5 |  | 80 | 80.9 | 1.125%
|  |  | 现场专业嘉宾满意度 | ≥80分 |  | 88.5分 | 5 | 5 |  | 80 | 88.5 | 10.62%
总分 | [6 empty] | 100 | 94.75
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。