## 附件3
项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 方志馆展览、社会教育与借阅咨询
主管部门 | 党史研究室、北京市地方志编纂委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 北京市方志馆
项目负责人 | 刘宗永 |  |  |  | 联系电话 | 87312337
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度总金额： |  | 75.5635万元 | 75.5635万元 | 71.72247万元 | 10 | 94.92% | 9.492
| 其中：当年财政拨款 |  | 75.5635万元 | 75.5635万元 | 71.72247万元 | 10 | 94.92% | 9.492
上年结转资金
其他资金
| 项目预期 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、维护阅览大厅正常运行，群众反馈的满意度达到80%以上。 2、租赁知网数据库，6个以上。 3、馆藏珍品数字化古籍3万页. 4、购置方志馆书架、防盗仪等图书专用设备。 5、北京地情展硬件设备保养、软件系统升级、机箱机柜除尘等日常维护，更换达到使用年限的硬件设备及更新展览数据及更换展板。 6、发布展览、讲座信息、户外海报、信息栏更新、制作宣传手册等。 7、开展6期“京华讲坛”系列活动。 8、方志馆展览服务部需购置1台高性能笔记本电脑。 |  |  |  | 1、北京地情展硬件设备保养、软件系统升级、机箱机柜除尘等日常维护，更换部分达到使用年限的硬件设备。 2、购置1台高性能媒体设计工作站（计算机终端）。 3、更换户外海报5幅。 4、举办6期京华讲坛，并进行专题宣传。 5、保障阅览大厅正常运行。 6、为到馆读者和各修志单位志鉴编研提供便利服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标（A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览维护面积 | =700平方米 | 700平方米 | 2 | 2
|  |  | 高性能媒体设计工作站（计算机终端） | =1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 宣传海报 | =7幅 | 5幅 | 2 | 1.5 | 根据实际使用情况更换
|  |  | 举办讲座 | =6期 | 6期 | 2 | 2
|  |  | 租赁数据库数量 | =9个 | 8个 | 2 | 1.5 | 根据实际需求，核减一个数据库的租赁。
|  |  | 维护图书数量 | =5万册 | 6万册 | 3 | 3
|  |  | 购置图架数量 | =52架 | 52架 | 3 | 3
|  |  | 购置图书专用设备数量 | =17件 | 5件 | 4 | 3.5 | 根据实际需求，核减推车2辆。细化图书专用设备需求。
|  | 质量指标 | 高性能媒体设计工作站（计算机终端）项目验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 展厅、阅览大厅各设备 | 正常运转 | 正常运转 | 2.5 | 2
|  |  | 购置书架验收合格率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | ≤75.5635万元 | 71.72247万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览、讲座、宣传提升方志文化普及率 | 扩大了社会大众读志用志范围，方志成果为城市建设提供了支撑。 | 扩大了社会大众读志用志范围，方志成果为城市建设提供了支撑。 | 10 | 10
|  |  | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | 数字资源种类有所提高，馆藏数字资源种类增多 | 10 | 10
|  |  | 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | 保障方志馆阅览大厅、展厅的正常运行，接待到馆进行阅览参观 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展公众、阅读人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.492