## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 张钰 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151069
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 410.25 | 406.923 | 403.773 | 10 |  |  |  | 99.23% | 9.9226
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 410.25 | 406.923 | 403.773 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现内部办公系统、智能交换箱系统以及首都金融综合信息服务平台中的融资性担保公司监督管理信息系统、小额贷款公司监督管理信息系统、交易场所数据监测系统、内部门户系统及分析决策等业务系统的运行维护；实现相关信息化基础环境的日常运维工作；实现办公环境运维支持;实现在用信息化基础设备设施的维保服务；实现日常安全巡检监控以及重保时期安全值守，保障本机关业务信息系统、IT基础环境的安全、稳定、高效运行。通过采购互联网专线接入服务，保障机关正常使用互联网开展日常工作。按市级主管部门要求，完成密码测评工作。 | [5 empty] | 实现内部办公系统、智能交换箱系统以及首都金融综合信息服务平台中的融资性担保公司监督管理信息系统、小额贷款公司监督管理信息系统、交易场所数据监测系统、内部门户系统及分析决策等业务系统的运行维护；实现相关信息化基础环境的日常运维工作；实现办公环境运维支持；实现在用信息化基础设备设施的维保服务；实现日常安全巡检监控以及重保时期安全值守，保障本机关业务信息系统、IT基础环境的安全、稳定、高效运行。通过采购互联网专线接入服务，保障机关正常使用互联网开展日常工作。按市级主管部门要求，完成密码测评工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 业务系统维护 | ≥6套 |  |  | 维护7套业务系统 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 200M互联网专线 | =1套 |  |  | 单位接入200M互联网专线1套 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 故障响应时间 | ≤2小时 |  |  | 驻场人员均在2小时内到达现场 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 故障处理时间 | ≤48小时 |  |  | 全年故障均在48小时内完成处理 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 运维项目立项 | ≤3月 |  |  | 3月完成立项 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 互联网接入项目采购 | ≤4月 |  |  | 4月完成采购 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 密码测评项目采购 | ≤7月 |  |  | 6月完成采购 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 运维项目采购 | ≤7月 |  |  | 6月完成采购 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤406.92296万元 |  |  | 403.77296万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 深化信息资源的开发利用，综合提升部门管理能力和公共服务水平 | 优 |  |  | 优，通过对信息化设备的维保,保障信息化设备平稳运转,深化信息资源的开发利用，综合提升部门管理能力和公共服务水平 |  | 20 | 15 | 通过项目建设维护单位信息化设备正常运转，实现信息资源深度利用，但因为业务特性的原因，部分系统功能使用频率不高，系统功能有待进一步完善。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为各项工作提供信息化支撑，辅助各项业务工作顺利开展 | 优 |  |  | 优，通过对信息化设备的维保,保障信息化设备平稳运转,支撑单位人员信息化办公,为各项工作提供信息化支撑，辅助各项业务工作顺利开展 |  | 20 | 15 | 通过对信息化设备的维保,保障信息化设备平稳运转,支撑单位人员信息化办公，但由于人力有限，存在多项需求并行，难以同时响应等情况，需要进一步加强人员统筹与需求管理。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9226
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。