## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 促进金融稳定安全机制建设项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 谢丹 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011638
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 125 | 112.5 | 110.5 | 10 |  |  |  | 98.22% | 9.8222
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 125 | 112.5 | 110.5 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 金融安全是国家安全的重要组成部分，建立并形成有效防范、及时化解和快速响应金融风险的组织体制和工作制度，使政府机关、金融监管部门以及金融机构各司其职、高效联动，形成合力。通过借助网上投诉平台服务，提升金融监管部门的监管能力，遏制影响金融安全稳定事件的发生。按要求，提前摸排全市虚拟货币企业情况，研判有关风险，及时采取有效措施进行处置，防范与化解虚拟货币有关风险，保障首都金融安全稳定。通过开展宣传教育活动，加强金融消费者权益保护意识，打响“蜜蜂计划”品牌知名度，提高全社会包括各级政府、金融监管部门、金融机构以及普通民众防骗意识。对预付式资金平台进行数据整理和统计分析，为教培等行业部门开展风险监测预警、风险处置等工作提供依据。通过赴其他省市学习先进经验，进一步促进风险防范与化解工作。 | [5 empty] | 积极落实相关要求，完成摸排相关领域风险情况并采取有效措施进行了处置，防范化解了有关风险，保障了首都金融安全稳定。开展宣传教育活动，加强了金融消费者合法权益保护意识，打响“蜜蜂计划”品牌知名度，提高民众防骗意识。对预付式资金平台进行数据整理和统计分析，为教培等行业部门开展风险监测预警、风险处置等工作提供了依据。有效防范、及时化解和快速响应的金融风险组织体制和工作制度得到了进一步完善，遏制了影响金融安全稳定事件的发生并筑牢了抵御金融风险的防线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 预付式资金平台数据整理、统计分析报告 | ≥1份 |  |  | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 赴兄弟单位学习交流风险防范经验 | =1次 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 因工作繁忙未出差；妥善制定工作安排，按计划赴其他地区学习
|  |  | 聘请第三方机构 | =1家 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 在全市范围内，通过线上或线下方式开展金融安全宣传工作 | ≥10次 |  |  | 10 |  | 3 | 3
|  |  | 网上投诉解答、分析服务 | =1项 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网上投诉解答、分析服务及时率 | ≥95% |  |  | 95% |  | 3 | 3
|  |  | 撰写汇报总结合格率 | ≥90% |  |  | 90% |  | 3 | 3
|  |  | 金融投资者教育受众人群 | ≥200万人 |  |  | 200万人 |  | 3 | 3
|  |  | 报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 风险监测分析报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成宣传教育工作 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成全部投诉答复 | 2024年4月底 |  |  | 2024-04-01 |  | 2 | 2
|  |  | 完成相关基础数据辅助报告 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成风险防范处置经验交流 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 2 | 0 | 因工作繁忙未出差；妥善制定工作安排，按计划赴其他地区学习
|  |  | 签订合同 | ≤6月 |  |  | 6月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤112.5万元 |  |  | 110.5万元 |  | 10 | 10 | 蜜蜂计划金融投资者教育宣传活动项目合同签订金额为9.8万元，结余0.2万元；因工作繁忙原因未出差，结余1.8万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过统计、分析、处理线上投诉信，有助于政府部门及时掌握、化解风险，为日常风险处置工作提供支撑 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于政府部门及时掌握、化解风险，为日常风险处置工作提供支撑。 |  | 3 | 3
|  |  | 有助于维护经济金融秩序 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于维护经济金融秩序 |  | 3 | 3
|  |  | 有助于行业主管部门开展风险监测预警 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于行业主管部门开展风险监测预警 |  | 3 | 3
|  |  | 通过加强“蜜蜂计划”系列宣教活动宣传力度，有助于提高本市居民金融知识素养和风险防范意识 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于提高本市居民金融知识素养和风险防范意识 |  | 3 | 3
|  |  | 学习兄弟省市先进的风险处置经验，为风险处置工作开展提供多种思路，有助于多渠道化解风险 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 0 | 因工作繁忙未出差；妥善制定工作安排，按计划赴其他地区学习
|  | 可持续影响指标 | 逐步降低老百姓受骗风险 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，逐步降低老百姓受骗风险 |  | 3 | 2 | 实施效果资料有待进一步收集梳理
|  |  | 有助于维护社会稳定和国家安全 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于维护社会稳定和国家安全 |  | 3 | 2 | 实施效果资料有待进一步收集梳理
|  |  | 有助于化解矛盾，维护社会稳定 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于化解矛盾，维护社会稳定 |  | 3 | 2 | 实施效果资料有待进一步收集梳理
|  |  | 有助于降低本市居民受骗风险，保护本市居民财产安全 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于降低本市居民受骗风险，保护本市居民财产安全 |  | 3 | 2 | 实施效果资料有待进一步收集梳理
|  |  | 有助于预付式资金平台的长效监管 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有助于预付式资金平台的长效监管 |  | 3 | 2 | 实施效果资料有待进一步收集梳理
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 主管领导、上级部门满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 购买服务主体满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | “蜜蜂计划”受众群体满意度 | ≥85% |  |  | 85% |  | 2.5 | 2.5
总分 | [8 empty] | 100 | 86.8222
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。