## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 防范和打击非法集资工作项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 任伟、胡靖怡 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011231
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 92 | 90.87 | 90.87 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 92 | 90.87 | 90.87 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实防范和处置非法集资部际联席会议工作部署，建立健全非法集资监测预警机制，委托专业技术公司通过互联网、大数据、云计算等现代技术手段实时监测并预警涉嫌非法集资高风险企业和非法集资活动，出具风险企业监测预警报告，开展防范非法集资宣传相关工作，委托专业机构协助开展防范非法集资宣传的相关工作，开展“线上+线下”现场宣传活动，委托电视台播放防范非法集资公益广告片，提升群众非法集资防范意识和鉴别非法集资行为的能力。依法稳妥协调处置涉嫌非法集资案件、高风险企业和信访事件，有效发挥事前防范作用，通过与外省市开展打非工作交流研讨，学习外地处非先进经验，提高打非工作区域协作能力。 | [5 empty] | 贯彻落实防范和处置非法集资部际联席会议工作部署，建立健全非法集资监测预警机制，委托专业技术公司通过互联网、大数据、云计算等现代技术手段实时监测并预警涉嫌非法集资高风险企业和非法集资活动，出具风险企业监测预警报告，开展防范非法集资宣传相关工作，委托专业机构协助开展防范非法集资宣传的相关工作，开展“线上+线下”现场宣传活动，委托电视台播放防范非法集资公益广告片，提升群众非法集资防范意识和鉴别非法集资行为的能力。依法稳妥协调处置涉嫌非法集资案件、高风险企业和信访事件，有效发挥事前防范作用，通过与外省市开展打非工作交流研讨，学习外地处非先进经验，提高打非工作区域协作能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赴外省市开展打非工作交流调研 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 发布宣传信息、文章 | ≥20篇 |  |  | 20篇 |  | 3 | 3
|  |  | 赴外省市开展重点案件协调处置 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 通过互联网、大数据、云计算等现代技术手段实时监测并预警涉嫌非法集资高风险企业和非法集资活动，形成报告 | ≥12份 |  |  | 12份 |  | 3 | 3
|  |  | 开展“线上+线下”防范非法集资现场宣教活动 | ≥10场 |  |  | 10场 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 汇总报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 在局官网等平台发布宣传信息 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 现场宣教活动人数不少于20人每场，并在媒体报道 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 发挥大数据辅助非法集资监测预警作用，本年度新增监测企业不少于5万家。 | ≥5万家 |  |  | 5万家 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 签订合同 | ≤6月 |  |  | 6月 |  | 3 | 3
|  |  | 开展打非工作交流研讨，赴外省市开展重点案件协调处置 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 3 | 3
|  |  | 完成宣传工作。 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成服务 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤92万元 |  |  | 90.87万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升群众非法集资防范意识和鉴别非法集资行为的能力。 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有效提升了群众非法集资防范意识和鉴别非法集资行为的能力。 |  | 5 | 4 | 有待进一步收集佐证效益资料
|  |  | 通过协调外地有关单位，加大案件追赃挽损力度，降低非法集资案件损失，学习外地防非处非先进经验。 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，加大了案件追赃挽损力度，降低了非法集资案件损失。 |  | 5 | 4 | 有待进一步收集佐证效益资料
|  |  | 加大涉嫌非法集资高风险企业监测预警及核查处置，为相关工作提供依据和支撑 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，加大了涉嫌非法集资高风险企业监测预警及核查处置。 |  | 5 | 4 | 有待进一步收集佐证效益资料
|  | 可持续影响指标 | 建立健全非法集资监测预警机制 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，建立健全非法集资监测预警机制。 |  | 7.5 | 5 | 有待进一步收集佐证效益资料
|  |  | 有效提高打非工作区域协作能力 | 优 |  |  | 优，通过项目的实施，有效提高打非工作区域协作能力。 |  | 7.5 | 5 | 有待进一步收集佐证效益资料
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员对该服务的满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 5 | 4 | 将逐步建立完善满意度评分制度体系
|  |  | 加宣传活动的群众对防范非法集资宣传工作满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 5 | 4 | 将逐步建立完善满意度评分制度体系
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。