## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 本市要素市场、交易所监管工作项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 申士学 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011389
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 15.2 | 15.2 | 14.7511 | 10 |  |  |  | 97.05% | 9.7047
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15.2 | 15.2 | 14.7511 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据有关要求，对开展业务的交易场所进行现场检查，对交易场所的交易系统的安全性、稳定性、依从性进行现场测评，对辖区内各类交易场所进行专项监测，赴外地考察学习，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，聚集金融要素资源，提升首都要素市场影响力和辐射力，完善首都要素市场体系，助力首都“高精尖”产业结构建设。 | [5 empty] | 对开展业务的交易场所进行现场检查，对交易场所的交易系统的安全性、稳定性、依从性进行现场测评，对辖区内各类交易场所进行专项监测，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，聚集金融要素资源，提升首都要素市场影响力和辐射力，完善首都要素市场体系，助力首都“高精尖”产业结构建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 对交易场所的交易系统的安全性、稳定性、依从性进行现场测评 | =21家 |  |  | 21家 |  | 4 | 4
|  |  | 对本市交易场所进行现场检查 | =21家 |  |  | 21家 |  | 4 | 4
|  |  | 赴外地考察学习 | =1次 |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 因调研计划有变，未支出相关费用
|  |  | 交易场所年度数据统计分析报告1份、交易场所半年度数据统计分析报告1份 | =2份 |  |  | 2份 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 聘请软件评测专家进行交易场所现场检查，工作报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 聘请信息数据服务机构进行交易场所专项监测工作，数据统计分析报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 外地调研报告合格率 | =100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 交易场所半年度数据统计分析报告时间 | ≤9月 | 9 | 9 | 9月份前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 开展交易场所年度检查时间 | ≤8月 | 8 | 8 | 8月份前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 交易场所年度数据统计分析报告时间 | ≤3月 | 3 | 3 | 3月份前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 赴外地考察学习时间 | ≤12月 | 12 | 12 |  |  | 1 | 0 | 因调研计划有变，未支出相关费用
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤15.2万元 |  |  | 14.751072万元 |  | 10 | 9
| 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 交易场所的现场检查、软件测评、专项监测等工作的落地，可以促进要素市场协同发展，符合非首都功能疏解需要，起到有效推动首都经济结构转型的作用 | 优 |  |  | 交易场所的现场检查、软件测评、专项监测等工作的落地，可以促进要素市场协同发展，符合非首都功能疏解需要，起到有效推动首都经济结构转型的作用 |  | 30 | 25 | 促进要素市场协同发展，有效推动首都经济结构转型的作用发挥为长期性工作效果体现。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市交易场所的满意度 | ≥85% |  |  | 85% |  | 10 | 8 | 将逐步建立完善满意度评分制度体系
总分 | [8 empty] | 100 | 87.7047
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。