## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 金融发展创新政策研究项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 郑娜 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011089
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 69.7 | 63.0017 | 60.6017 | 10 |  |  |  | 96.19% | 9.6191
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.7 | 63.0017 | 60.6017 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为支持在服务首都重大战略和经济社会发展、引领首都金融改革开放、维护首都金融安全稳定中贡献突出的金融属性创新项目和对首都金融业有重大突出贡献的科技成果或对首都金融发展有制度性贡献的体制机制设计，委托第三方机构开展首都金融创新激励项目评审工作，确保评审工作公开、公平、公正，不断激发首都金融创新动力，进一步提升首都金融影响力。通过赴外省市开展调研，学习借鉴金融发展先进经验做法, 不断深化首都金融开放改革成效。通过获取数据信息，全面掌握本市金融形势、核心指标等相关数据组织开展金融运行监测，完善首都金融数据统计，按季度、年度编制金融运行情况报告，为首都金融高质量发展提供有力数据保障。 | [5 empty] | 组织完善首都金融创新激励项目评审工作方案。 完成金融相关重大文稿及报告，为市委市政府决策提供信息参考。 订购万得、国研网、中国知网数据库，及时获取各类经济金融数据，为开展数据分析、编制报告等提供有力数据保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 外省市调研 | ≥1次 |  |  | 未开展此项工作 |  | 5 | 0 | 因工作计划和人员调配问题，未进行外省市调研工作，但持续关注行业发展动态和市场变化，积极学习借鉴外省市优秀经验做法。
|  |  | 购买数据服务 | =3个 |  |  | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 开展首都金融创新激励项目评审工作 | =1次 |  |  | 未开展此项工作 |  | 5 | 0 | 按要求进一步完善评审工作和流程，相关实施方案的制定与工作推进在有序进行。
|  | 质量指标 | 评审工作公开、公平、公正 | 定性 |  |  | 良 |  | 5 | 5
|  |  | 数据库内容覆盖率 | ≥90% |  |  | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 调研报告通过率 | =100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 预计外省市调研时间 | ≤12月 |  |  | 未开展此项工作 |  | 3 | 0 | 因工作计划和人员调配问题，未进行外省市调研工作，但持续关注行业发展动态和市场变化，积极学习借鉴外省市优秀经验做法。
|  |  | 评审工作时间 | ≤12月 |  |  | 未开展此项工作 |  | 3 | 0 | 按要求进一步完善评审工作和流程，相关实施方案的制定与工作推进在有序进行。
|  |  | 购买数据服务签订合同时间 | ≤3月 |  |  | 2月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤69.7万元 |  |  | 60.6017万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 牢牢把握北京市金融行业发展情况，为促进本市经济增长方式转变、产业结构的重整与升级提供数据支持，确保社会组织合规运行、金融创新激励项目顺利开展。 | 优 |  |  | 通过项目的实施，促进了本市经济增长方式转变、产业结构的重整与升级提供数据支持。 |  | 6 | 5 | 按要求进一步完善评审工作和流程，相关实施方案的制定与工作推进在有序进行。成果转化工作仍需进一步推进落实。
|  | 社会效益指标 | 学习借鉴金融发展先进经验做法，加速推进绿色金融、财富管理等领域业务创新发展、取得实效 | 优 |  |  | 通过项目的实施，加速推进绿色金融、财富管理等领域业务创新发展、取得实效。 |  | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 通过评审进一步激发首都金融创新动力，提升首都金融影响力 | 优 |  |  | 通过评审进一步激发首都金融创新动力，提升首都金融影响力。 |  | 6 | 5 | 按要求进一步完善评审工作和流程，相关实施方案的制定与工作推进在有序进行。
|  | 可持续影响指标 | 支持在服务首都重大战略和经济社会发展、引领首都金融改革开放、维护首都金融安全稳定中贡献突出的金融属性创新项目和对首都金融业有重大突出贡献的科技成果或对首都金融发展有制度性贡献的体制机制设计 | 优 |  |  | 支持在服务首都重大战略和经济社会发展、引领首都金融改革开放。 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 转化调研成果，推动首都金融业高质量发展 | 优 |  |  | 通过项目的实施，有效转化调研成果，推动首都金融业高质量发展 |  | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 数据库使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 满意度资料需补充完善，不全面
总分 | [8 empty] | 100 | 79.6191
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。