## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 推进金融服务首都经济社会发展协调工作项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 时光 |  |  |  |  | 联系电话 | 88011790
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 32 | 32 | 31.99 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9969
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 32 | 32 | 31.99 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强区域合作交流，优化本市金融发展营商环境，推动“两区”建设金融领域开放，按照支援合作对接活动、营商环境调研、“两区”建设调研需要，开展相关活动。为扩大首都金融的辐射力和影响力，举办京港洽谈会金融专场活动、京台金融合作论坛，促进京港、京台金融交流与合作。为加强“两区”建设，拟委托第三方机构对“两区”建设政策实施情况进行评估，并开展政策储备及解读咨询等工作，推动首都金融创新开放发展。 | [5 empty] | 委托第三方提供“两区”建设咨询服务，就示范区2.0方案金融领域政策进行解读；委托第三方承办第二十六届京港洽谈会、京港金融合作发展论坛、第二十六届京台科技论坛、京台金融合作论坛，进一步深化京港、京台金融交流合作；赴雄安、天津、沈阳、长三角、重庆等地参加支援合作对接、“两区”建设、京津冀协同发展等调研活动，参加“两区”建设主题研讨班，学习各地区经验做法，促进区域金融加强合作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 聘请第三方机构开展“两区”建设政策解读咨询 | =1次 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 举办京港洽谈会金融专场活动 | =1次 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 举办京台金融合作论坛 | =1次 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 开展“两区”建设调研 | ≤1次 |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 开展支援合作对接活动 | ≤3次 |  |  | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 开展京津冀协同发展调研 | ≤2次 |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 开展对外交流合作活动 | ≤1次 |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 开展营商环境调研 | ≤1次 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 根据工作安排作出调整。
|  | 质量指标 | 支援合作对接活动报告通过率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 京港洽谈会金融专场活动举办质量符合组委会要求 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 咨询工作完成率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 营商环境活动报告通过率 | =100% |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 根据工作安排作出调整。
|  |  | 京台金融合作论坛活动举办质量符合组委会要求 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 京津冀协同发展调研活动报告通过率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 对外交流合作活动报告通过率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | “两区”建设活动报告通过率 | =100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成本年度营商环境调研工作 | ≤12月 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 根据工作安排作出调整。
|  |  | 完成京台金融合作论坛相关工作 | ≤11月 |  |  | 12 |  | 2 | 2
|  |  | 完成本年度支援合作对接活动 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 1 | 1
|  |  | 完成“两区”建设政策咨询工作 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 1 | 1
|  |  | 完成本年度“两区”建设调研工作 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 1 | 1
|  |  | 完成京津冀协调发展调研工作 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 1 | 1
|  |  | 完成对外合作交流相关工作 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 1 | 1
|  |  | 完成京港洽谈会金融专场活动相关工作 | ≤12月 |  |  | 12 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤32万元 |  |  | 31.99万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 搭建交流合作平台，扩大首都金融的辐射力和影响力 | 优 |  |  | 进一步扩大首都金融的辐射力和影响力 |  | 6 | 5 | 项目产生了一定效益，但佐证资料有待进一步完善细化
|  |  | 进一步扩大金融领域开放，促进北京“两区”建设能级提升 | 优 |  |  | 进一步扩大金融领域开放，促进北京“两区”建设能级提升 |  | 6 | 5 | 项目产生了一定效益，但佐证资料有待进一步完善细化
|  |  | 学习营商环境先进地区经验，优化我市金融营商环境 | 优 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 根据工作安排作出调整。
|  |  | 加强“两区”建设，推动首都金融创新开放发展 | 优 |  |  | 有效推动首都金融创新开放发展优 |  | 5 | 4 | 项目产生了一定效益，但佐证资料有待进一步完善细化
|  |  | 推动金融更好服务京津冀协调发展 | 优 |  |  | 推动金融更好服务京津冀协调发展 |  | 5 | 4 | 项目产生了一定效益，但佐证资料有待进一步完善细化
|  |  | 发挥金融助力支援合作地区的支持作用，研究助力支援帮扶地区工作 | 优 |  |  | 发挥金融助力支援合作地区的支持作用，研究助力支援帮扶地区工作 |  | 6 | 5 | 项目产生了一定效益，但佐证资料有待进一步完善细化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意率 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 项目实施效果有待进一步佐证
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9969
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。