## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 推进金融科技和科技金融发展项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 石庆斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 88012362
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 | 10 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托北京金融科技与专业服务创新示范区、各区金融科技产业集群及中关村国家自主创新示范区，支持金融科技创新发展和科技金融体系建设，加快国家级金融科技示范区建设，服务全国科技创新中心和国家金融管理中心功能建设，把北京建设成为具有全球影响力的国家金融科技创新与服务中心。 | [5 empty] | 2022年度项目，已提供2023年1-3月份3篇月度报告及1篇年度最终监测分析报告。 2023年度项目，已提供2023年2-4季度3篇季度分析报告、1篇年度分析报告和1篇专题报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 提供北京市金融科技发展采样对比分析结果 | 12篇 |  |  | 2022年度项目，已提供3篇月度报告及1篇年度最终监测分析报告。 2023年度项目，已提供3篇季度分析报告、1篇年度分析报告和1篇专题报告。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 每月指定日期前完成对采样比分析结果 | ≤25日 |  |  | ≤25日 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 北京市金融科技发展采样对比分析工作开展时间 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10万元 |  |  | 10万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 支持金融科技创新发展和科技金融体系建设，加快国家级金融科技示范区建设，服务全国科技创新中心和国家金融管理中心功能建设。 | 优 |  |  | 良，通过项目的实施，进一步加快了国家级金融科技示范区建设。 |  | 15 | 12 | 具体社会效益有待后续年度逐年呈现
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为有针对性的出台政策举措，支持本市金融科技创新发展提供支撑。 | 优 |  |  | 良，通过项目的实施，为支持本市金融科技创新发展提供支撑。 |  | 15 | 11 | 具体可持续性影响有待后续年度逐年呈现
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 处室内部评审满意率 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 6 | 未做满意度调查及进行满意度调查分析
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。