## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 市金融局机关网络安全服务项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 张钰 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151069
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 61.668 | 61.308 | 61.308 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 61.668 | 61.308 | 61.308 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善单位基础网络整体安全功能、安全结构和管理机制，提升全员安全防护意识，降低各类安全事件数量，有效抵御外部攻击，防范关键信息外流，对单位基础网络环境进行相应控制，提高信息安全保障能力和水平，保障和促进单位各项业务正常开展。 | [5 empty] | 完善单位基础网络整体安全功能、安全结构和管理机制，提升全员安全防护意识，降低各类安全事件数量，有效抵御外部攻击，防范关键信息外流，对单位基础网络环境进行相应控制，提高信息安全保障能力和水平，保障和促进单位各项业务正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基础网络环境运维 | ≥8小时/天 |  |  | 开展全天7*24小时不间断监控 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 2套网络环境终端日常安全防护服务 | ≥200台 |  |  | 对200台终端开展7*24小时不间断监控 |  | 7.5 | 5 | 因人员变动，局内终端数量存在动态变化，调整中的终端存在中断监测情况。
|  | 质量指标 | 办公终端安全稳定运行 | 优 |  |  | 优，办公终端安全稳定运行 |  | 5 | 5
|  |  | 互联网网络环境安全稳定运行 | 优 |  |  | 优，互联网网络环境安全稳定运行 |  | 5 | 5
|  |  | 政务外网网络环境安全稳定 | 优 |  |  | 优，政务外网网络环境安全稳定 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成项目采购2023年4月底 | ≤4月 |  |  | 4月完成采购 |  | 5 | 5
|  |  | 开展中期检查2023年9月底 | ≤9月 |  |  | 9月完成中期验收 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤61.308万元 |  |  | 61.308万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障单位能够安全使用各信息化设备，支撑单位依法行政、行业监管、金融发展，风险防控等职责正常开展，促进全市金融行业健康发展。 | 优 |  |  | 优，保障单位能够安全使用各信息化设备，支撑单位依法行政、行业监管、金融发展，风险防控等职责正常开展，促进全市金融行业健康发展。 |  | 40 | 32 | 本项目可维持单位办公网络环境与终端安全稳定运行，支撑单位工作人员正常办公，但也因设备检修等程序在非工作时间暂停服务等情况，对单位响应程度有待进一步提高。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 89.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。