## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 市金融局首都金融综合信息服务平台安全服务项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 张钰 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151069
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 222.5 | 136.73 | 136.73 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 222.5 | 136.73 | 136.73 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善单位基础网络整体安全功能、安全结构和管理机制，提升全员安全防护意识，降低各类安全事件数量，有效抵御外部攻击，防范关键信息外流，对单位基础网络环境进行相应控制，提高信息安全保障能力和水平，保障和促进单位各项业务正常开展。 | [5 empty] | 完善单位基础网络整体安全功能、安全结构和管理机制，提升全员安全防护意识，降低各类安全事件数量，有效抵御外部攻击，防范关键信息外流，对单位基础网络环境进行相应控制，提高信息安全保障能力和水平，保障和促进单位各项业务正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 重点时期安全保障服务 | ≥24小时/天 |  |  | 全年春节、元旦、两会、一带一路峰会期间均7*24小时值守，未发生安全事件。 |  | 5 | 5
|  |  | 对单位基础网络环境开展全年安全运维服务 | ≥8小时/天 |  |  | 全年对单位信息系统与配套环境开展5*8小时运维，确保全年信息化系统安全平稳运行 |  | 5 | 5
|  |  | 为2套网络环境下的终端提供日常安全防护 | ≥200台 |  |  | 全年信息系统在200台终端下平稳运行，未发生重大安全事故 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 信息安全等级保护测评通过率 | 100% |  |  | 已出具2023年等保测评报告，得分为良，83.71分 |  | 5 | 4
|  |  | 信息安全保障制度 | 优 |  |  | 优，全年修订安全管理制度1次，顺利通过公安、网信、经信等部门的检查，完成情况良好。 |  | 5 | 5
|  |  | 完善首都金融综合信息服务平台安全防护能力 | 优 |  |  | 优，全年首都金融综合信息服务平台运行情况良好，未发生重大安全事故。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成招标 | ≤9月 |  |  | 项目于2023年9月完成采购工作 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成工作方案 | ≤3月 |  |  | 项目于2023年3月完成实施方案编制 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成初步测评 | ≤12月 |  |  | 项目于2023年9月完成初步测评 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成立项 | ≤3月 |  |  | 项目于2023年3月立项 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤136.73万元 |  |  | 136.73万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障单位通过信息化手段正常开展政府行政、行业监管，金融发展等职能 | 定性优良中低差 |  |  | 信息系统全年平稳运行，有效支撑全局办公，保障单位通过信息化手段正常开展政府行政、行业监管，金融发展等职能 |  | 40 | 30 | 信息系统全年平稳运行，有效支撑全局办公，保障单位通过信息化手段正常开展政府行政、行业监管，金融发展等职能，但在漏洞发现与处置上还需进一步提高检查频次、力度，防止发生安全风险事件。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。