## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 市金融局政务云租赁项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 张钰 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151069
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 135.034 | 129.6586 | 123.9217 | 10 |  |  |  | 95.58% | 9.5575
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 135.034 | 129.6586 | 123.9217 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成首都金融综合信息服务平台以及局权力运行信息化监督体系建设项目的信息化基础设施配备工作，保障各信息系统的安全、稳定、高效运行。 | [5 empty] | 完成首都金融综合信息服务平台，权力运行信息化监督系统的基础资源配备，包括计算资源，存储资源，网络资源的配备，有效保障了信息系统的的高效稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为平台系统提供基础设施环境、网络及相应支撑服务 | ≥10个 |  |  | 为平台11个信息系统提供基础设施环境,网络及相应支撑服务 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 云主机 | ≥47台 |  |  | 租用51台云主机 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 不间断运行 | ≥24小时 |  |  | 系统基础环境7*24小时不间断运行 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 系统故障率 | ≤10% |  |  | 全年未发生故障 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 完成项目方案2023年3月底 | ≤3月 |  |  | 3月完成项目方案 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成立项2023年3月底 | ≤3月 |  |  | 3月完成立项 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成项目采购2023年7月底 | ≤7月 |  |  | 6月完成采购 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成项目验收2023年8月底 | ≤8月 |  |  | 8月完成项目验收 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤129.658619万元 |  |  | 123.921719万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提高部门管理和公共服务水平，加强信息互通和数据共享，增强形势分析和风险预警能力。 | 优 |  |  | 优，通过云平台对信息系统提供基础环境资源,保障系统正常运行,支撑单位信息化办公,提高部门管理和公共服务水平，加强信息互通和数据共享，增强形势分析和风险预警能力。 |  | 40 | 30 | 云资源的利用效率有待进一步提高，下一步将梳理云资源，加强管理，动态调整资源，提高资源利用率。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 89.5575
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。