## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 2022年局密码测评项目
主管部门 |  | 中共北京市委金融委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中共北京市委金融委员会办公室
项目负责人 |  | 张钰 |  |  |  |  | 联系电话 | 89151069
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 31.75 | 31.75 | 31.75 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善单位信息系统的安全防护体系，满足国家密码应用要求，保障数据安全，不发生数据泄露事件，防止发生密码应用、数据安全风险，提升信息安全保障能力和水平，确保信息系统安全平稳运行。 | [5 empty] | 已按密码技术要求，应用国密产品和国密算法，加强对数据安全的保障，可有效防止发生数据安全风险，提升了单位的安全保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成融资担保系统密码应用 | =1套 |  |  | 完成1套融资担保系统密码应用 |  | 4 | 4
|  |  | 完成小额贷款系统密码应用 | =1套 |  |  | 完成1套小额贷款系统密码应用 |  | 4 | 4
|  |  | 安全加密服务 | =1套 |  |  | 完成所有数据的安全加密服务 |  | 3 | 3
|  |  | 完成交易场所系统密码应用 | =1套 |  |  | 完成1套交易场所系统密码应用 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 数据完整性 | =100% |  |  | 数据完整性100% |  | 5 | 5
|  |  | 数据准确性 | =100% |  |  | 数据准确性100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备稳定运行 | 7*24=168小时稳定运行 |  |  | 设备可7*24小时稳定运行 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年完成系统密码应用 | 优良中低差 |  |  | 系统已于2023年邀请专家进行验收评审 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤31.75万元 |  |  | 31.75万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提升公信力，防范信息安全事件发生 | 优 |  |  | 优，通过密码设备、密码算法的应用，实现系统数据加密、解密，防范信息安全事件发生、提升公信力 |  | 20 | 15 | 目前只进行了初步的密码应用，保障数据在传输、存储过程中密文流转，提高了安全防护能力，但在身份鉴别、通信等方面还需要进一步提高
|  | 生态效益指标 | 提升数据安全防护能力，避免单位数据资产损失 | 优 |  |  | 优，通过密码设备、密码算法的应用，实现系统数据加密、解密，提升数据安全防护能力、避免单位数据资产流失 |  | 20 | 15 | 目前只进行了初步的密码应用，保障数据在传输、存储过程中密文流转，提高了安全防护能力，但在身份鉴别、通信等方面还需要进一步提高
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。