## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 信息化系统运维及服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 339.5602 | 334.8102 | 324.2557 |  | 10 |  | 96.85% |  | 9.6848
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 339.5602 | 334.8102 | 324.2557 |  | — |  | 96.85% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展信息化系统运维及服务项目，保障市审计局现有各类应用系统的安全、稳定运行，保障市审计局各项网络安全工作的有序开展，网络安全不出问题。 |  |  |  |  | 通过对信息管理系统、UPS设备等设施开展运维工作，保障市审计局现有各类应用系统的安全、稳定运行，支持市审计局人员各项工作正常推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤339.57万元 | 324.26万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统、安全运维等各类运维及服务事项 |  | =17项 | 14项 | 10 |  | 8.2353 |  | 偏差原因：有3项工作未在2023年度开展：1项工作运营商不再收取相关费用，未发生支出；2项工作不再具有需求，未开展。 改进措施：后续将加强指标管理，结合实际情况及时调整指标。
|  | 质量指标 | 项目成果与合同约定相符率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 运维项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作按计划完成率 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市审计局各项网络安全工作的有序开展 |  | 优良中低差 | 100%（通过委托服务，保障局内网络安全工作正常开展） | 15 |  | 15
|  |  | 保障市审计局现有各类应用系统的安全、稳定运行 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展各项系统运维工作，保障局内网络系统正常运转） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.9201
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。