## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 互联网及审计署专网接入服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 张蕾 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527947
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.42 | 43.42 | 43.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.42 | 43.42 | 43.42 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展互联网及审计署专网接入服务项目，在审计局各办公区接入互联网，保证市审计局工作人员能够较为便捷地使用互联网查询相关资料，使用各类系统；实现市审计局与审计署的专网连通，保证与审计署的各类涉密信息的传递。 |  |  |  |  | 在审计局各办公区接入互联网，为市审计局工作人员查询互联网资料提供了便捷条件；实现了市审计局与审计署的专网连通，保证审计信息数据安全、不泄漏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤43.42万元 | 43.42万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 租用以太网电路数量 |  | =1条 | 1条 | 8 |  | 8
|  |  | 接入互联网线路数量 |  | =2条 | 2条 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 以太网电路带宽 |  | =2MB | 2MB | 8 |  | 8
|  |  | 互联网带宽 |  | =110MB | 110MB | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 工作按计划完成率 |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市审计局工作人员的互联网使用 |  | 优良中低差 | 100%（通过接入以太网宽带及互联网宽带，保证工作人员正常使用网络） | 15 |  | 15
|  |  | 保障审计署各类涉密信息的传递 |  | 优良中低差 | 100%（通过接入审计署专网，保障数据信息安全传送，涉密信息不发生泄漏） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。