## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 审计大数据搜集、监测与分析服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级行政
项目负责人 |  | 孙晨宇 |  |  |  | 联系电话 |  | 18600061671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 | 49 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 | 49 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展舆情监测即大数据的搜集与分析工作，加强对互联网信息的搜集与分析，在日益复杂的舆情面前做到早发现，早处置；同时围绕审计工作中心和重点开展互联网信息专题搜集、分析、研究，为新时期的审计工作发展服务，为审计决策提供信息数据支持，体现“维护审计形象、服务事业发展、服务领导决策”的目标。 |  |  |  |  | 通过开展审计大数据搜集、监测与分析工作，已对北京审计官方微信、审计视角微博、审计局官网3个平台的互联网信息进行搜集与分析，汇总每日舆情日报，对围绕审计工作中心和重点开展了互联网信息专题搜集、分析、研究。及时反馈舆情动态，掌握舆情信息，及时发送相关信息供领导了解获知，完成了“维护审计形象、服务事业发展、服务领导决策”的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤49万元 | 49万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 7*24小时短信预警和专报 |  | ≥20条 | 123条 | 6 |  | 4.2 |  | 偏差原因分析：实施过程中，实际完成值远超年初计划值，年初对工作量没有准确预估。 改进措施：合理预估当年工作量，科学设置年初目标。
|  |  | 编辑并形成手机报 |  | ≥200条 | 208条 | 5 |  | 5
|  |  | 丰富符合审计特点的数据平台 |  | ≥1个 | 1个 | 6 |  | 6
|  |  | 编辑并形成日报 |  | ≥200条 | 208条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 搜索论坛数 |  | ≥1500家 | 1500家 | 6 |  | 6
|  |  | 采集覆盖点 |  | ≥12000个 | 12000个 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 预警速度 |  | ≤2小时 | 10分钟 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥了维护审计形象，服务事业发展，服务领导决策的作用 |  | 优良中低差 | 100%（通过对网络舆情的跟踪、分析，方便了审计领域舆情的及时处理应对，及时发送相关信息供领导了解获知） | 15 |  | 15
|  |  | 为政府信息和政务公开年终考核提供依据材料 |  | 优良中低差 | 100%（及时发现网络舆情并做到早发现，早处置，及时发送相关信息供领导了解获知，为年终考核提供依据） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.2
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。