## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 审计电子数据标准化处理服务
主管部门 |  | 北京市审计局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市审计局本级事业
项目负责人 |  | 王雪松 |  |  |  | 联系电话 |  | 55527495
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117 | 117 | 116.35 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9444
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117 | 117 | 116.35 |  | — |  | 99.44% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实习近平总书记“坚持科技强审，加强审计信息化建设”的重要指示精神，满足审计局业务人员在短时期内集中标准化大量财务数据及相关业务数据的需求，开展电子数据标准化处理工作，为各项审计工作提供辅助，提高审计效率。 |  |  |  |  | 按照合同约定，在预算执行审计中完成199家被审计单位财务数据及相关业务数据加工处理，在企业审计中完成8家市属国有集团公司财务及相关业务数据加工处理，在经济责任审计、社保专项审计等项目中完成财务数据和业务数据的标准化处理工作。同时，按照审计署相关要求,全年两次（3月，8月）完成16个区、燕山地区区级财政数据标准化和校验工作,形成标准表报送审计署。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 |  | ≤117万元 | 116.35万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 区级单位业务数据标准化覆盖城区数量 |  | =16个 | 16个 | 5 |  | 5
|  |  | 处理预算执行审计被审单位财务数据和业务数据量 |  | ≥1TB | 1.49TB | 5 |  | 5
|  |  | 处理其他审计数据项目数量 |  | ≥16个 | 22个 | 5 |  | 5
|  |  | 处理企业审计财务数据涉及被审单位数量 |  | ≥8家 | 8家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 数据验收合格率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至8月30日企业审计相关数据处理率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至4月30日预算执行审计相关数据处理率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至8月30日区级业务数据处理率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为审计工作提供数据支持 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展电子数据标准化处理工作，为审计工作提供数据支持，保障数据准确性） | 15 |  | 15
|  |  | 提高审计效率 |  | 优良中低差 | 100%（通过开展电子数据标准化处理工作，为审计工作提供规范数据，提高审计效率） | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.9444
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。