|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市哲学社会科学优秀成果奖组织工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.34 | 6.34 | 4.36 | | 10 | | 68.77% | | 6.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.34 | 6.34 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据《评奖条例》的规定：评奖所需经费，由北京市社会科学界联合会编制纳入本部门预算。评奖两年举办一次，每届获奖成果的限额为210项。2024年经费主要用于第十七届哲学社会科学优秀成果奖颁奖大会会议费、成果宣传。 | | | | | 2024年，编印400册第十七届北京市哲学社会科学优秀成果奖获奖成果简介，内容全部为获奖者提供的原创稿。在成果宣传方面，实现了八个“首次”，进一步提升了“北京市哲学社会科学优秀成果奖”的品牌影响力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编印《第十七届获奖成果简介》 | | 400册 | 400册 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 《第十七届获奖成果简介》内容原创率 | | ≥95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 预算支出时限 | | ≤2024年 | 2024年 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出控制在预算范围之内 | | ≤6.34万元 | 4.36万元 | 10 | | 9 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过对获奖成果的表彰和宣传，进一步扩大成果宣传，促进首都哲学社会科学的发展 | | 优 | 良好 | 20 | | 15 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推荐单位和申报人满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 5 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.9 | |  | |