|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《北京社会科学年鉴》编纂出版 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 51.5054 | 51.5054 | 25.91238 | | 10 | | 50.31% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.5054 | 51.5054 | 25.91238 | | — | | 50.31% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕首都哲学社会科学事业的特点和年鉴的功能定位，开展《北京社会科学年鉴》2024卷的编纂工作；完成《北京社会科学年鉴》2023卷的出版工作。 | | | | | 完成《北京社会科学年鉴》2023卷的出版工作，开展《北京社会科学年鉴》2024卷的编纂工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编纂《北京社会科学年鉴》2024卷 | | ≥1项 | 1项 | 15 | | 15 | |  | |
| 出版《北京社会科学年鉴》2023卷 | | ≥500本 | 500本 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合首都哲学社会科学事业的特点和年鉴的功能定位 | | 符合 | 符合 | 10 | | 9 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 时效指标 | 按照年度计划执行 | | ≤2024年 | 2024年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本严格控制在审批预算范围内 | | ≤51.5054万元 | 25.91238万元 | 10 | | 8 | | 调整编撰方式。计划和实际存在偏差。 | |
|  | 社会效益  指标 | 向社会展示首都社会科学事业的风貌和成果，为首都社科事业发展进程作客观记录，进一步促进社会科学的繁荣和发展 | | 优 | 良好 | 20 | | 18 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社科学者满意度、图书赠送单位满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 8 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |