|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.32395 | 83.32395 | 63.59894 | | 10 | | 76.33% | | 7.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.32395 | 83.32395 | 63.59894 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织开展2024年北京市社会科学基金规划项目课题指南编制，项目的通讯评审和会议评审工作。评选出符合立项条件的课题作为北京市社会科学基金项目予以立项，促进哲学社会科学研究，为党和政府决策服务，为首都改革发展提供理论支撑和智力支持，推动首都哲学社会科学繁荣发展。 | | | | | 组织开展2024年北京市社会科学基金规划项目的课题指南编制工作、项目的通讯评审和会议评审工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审确立课题数 | | ≥307项 | 344项 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制《北京市社会科学基金项目课题指南》 | | ≥450个 | 512个 | 5 | | 5 | |  | |
| 展开专题调研 | | ≥4次 | 0次 | 5 | | 0 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 北京社科基金项目工作暨培训会 | | ≥1场 | 1场 | 5 | | 5 | |  | |
| 《成果要报》宣传推介社科研究成果 | | ≥50期 | 25期 | 10 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 促进学科发展发挥作用，为北京全面深化改革发展提供理论支撑和智力支持，推动哲学社会科学研究成果的应用转化 | | 符合 | 符合 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 评审立项时间 | | 10月底前 | 10月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年工作按照计划开展完成 | | ≤2024年 | 2024年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤83.32395万元 | 63.59894万元 | 10 | | 9 | | 计划与实际执行存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为更好地服务市委市政府中心工作、促进学科发展发挥作用；为北京全面深化改革发展提供理论支撑和智力支持，推动首都哲学社会科学大发展大繁荣；3.为科研工作者对接实际工作需求提供平台，提升社科科研解决实际问题的能力。 | | 优 | 优 | 20 | | 19 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | | 7 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.6 | |  | |