|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市社会科学基金规划项目课题经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3366 | 3366 | 3149.25 | 10 | | 93.56% | | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3366 | 3366 | 3149.25 | — | | 93.56% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 带动和培养一批社科优秀人才，推动相应的学科建设和学术发展，取得系列优秀研究成果，为党和政府决策服务，不断推动首都哲学社会科学繁荣发展，为首都经济社会高质量发展提供理论支撑和智力支持。 | | | | | 完成课题经费的拨付，包括2023年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第二次拨付）、2024年立项的北京市社会科学基金规划项目课题经费（第一次拨付），保障所有立项项目按计划开展项目研究、产出相应成果。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年规划项目资助数量 | | ≥307项 | 324项 | 10 | 10 | |  | |
| 2024年规划项目资助数量 | | ≥367项 | 344项 | 10 | 9 | | 按照单位总体计划安排，有16项课题于2025年4月立项 | |
| 举办开题会数量 | | ≥70场 | 344场 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 开题通过率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 立项后举办开题时间 | | ≤2024年 | 2024 | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | ≤3366万元 | 3149.25万元 | 20 | 18 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障研究工作将顺利完成，取得优秀研究成果 | | 优 | 良好 | 10 | 7 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 可持续影响指标 | 促进首都社会经济的发展，推进首都哲学社会科学事业繁荣发展 | | 良好 | 良好 | 10 | 6.5 | | 通过该项目实施取得了定成效，但仍有提升空间。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题负责人满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 科研管理人员满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 4.5 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88.9 | |  | |