|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 《北京社科联》刊物出版 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | 实施单位 | | 北京市社会科学界联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.9478 | 10.9478 | 10.069725 | | 10 | | 91.98% | | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.9478 | 10.9478 | 10.069725 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 及时刊登市社科联、市社科规划办的重要工作部署及各项工作的开展情况，促进社科工作部门与专家学者的互动交流，促进研究成果的推广和利用。 | | | | | 发刊6期，每期印刷1000份，理论研究16篇，遴选了北京市社会科学基金项目优秀成果，交流北京市社科研究的信息和动态。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发刊，杂志为双月刊 | | 全年共发刊6期，每期1000册 | 6期、  1000册/期 | 5 | | 5 | |  | |
| 发布研究成果 | | ≥40篇 | 16篇 | 5 | | 2 | | 杂志改版 | |
| 工作会议报道 | | ≥30篇 | 34篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 社科成果优秀成果推介 | | ≥6篇 | 10篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 社科动态 | | ≥20篇 | 34篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 文化园地 | | ≥6篇 | 0篇 | 5 | | 0 | | 该栏目取消，合并到其他栏目 | |
| 专题栏目 | | ≥3个 | 1个 | 5 | | 1.7 | | 杂志改版 | |
| 质量指标 | 学术导向正确 | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 严格按照出版物管理办法编校出刊，刊物差错率 | | ≤3‱ | <3‱ | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 双月刊，每双月月底出刊 | | 每双月月底前 | 按时出刊 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | | ≤10.9478  万元 | 10.069725  万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进社科工作部门与专家学者的互动交流，促进研究成果的推广和利用，为繁荣发展北京市哲学社会科学做贡献 | | 优 | 优 | 20 | | 19 | | 通过该项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | | 4.5 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 相关部门满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | | 4.5 | | 满意度调查资料需进一步完善 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.9 | |  | |